# Plan de Pase a Producción Conjunto

Proyecto A: Jerarquización de Roles, Consolidación de Perfiles, Visibilidad (OWD) y Refactor a Custom Permissions
Proyecto B: Marcas Chinas (Omoda / Jaecoo)
Org origen: RedMotors Sandbox Partial — Org destino: RedMotors Producción — Estrategia: pase conjunto en una sola ventana.

## 1. Objetivo y Estrategia

Desplegar en una misma ventana los dos proyectos que hoy conviven en el sandbox Partial. La decisión de pase conjunto no es preferencia operativa: el código de ambos proyectos está fusionado en los mismos archivos. Partial es la única fuente de verdad que contiene ambas modificaciones integradas y probadas juntas; empaquetar por separado exigiría "des-fusionar" clases a mano, creando versiones que no existen ni en Partial ni en Producción y que nadie ha probado.

## 2. Justificación de Dependencias en el Código (evidencia)

### 2.1 Clases con cambios de AMBOS proyectos en el mismo archivo (intersección directa)

| Clase | Cambio del Proyecto B (Marcas Chinas / compañía) | Cambio del Proyecto A (perfiles quemados) | Evidencia de fusión |
| --- | --- | --- | --- |
| WoliGridController | Lógica de compañía para precios de referencia Softland (parámetro compania en callouts). | Chequeo contains('admin') sustituido por FeatureManagement.checkPermission('Administrador_Funcional'). | Modificada por Claudia (compañía, ≤15-ago) y por el refactor (21-ago). La versión de Partial contiene ambos cambios; no existe versión "solo un proyecto". |
| WoliGridTest | Escenarios de compañía en pruebas de precios Softland. | Selección de perfiles de prueba migrada a TestPerfiles (sin nombres quemados). | Misma situación: ambas ediciones en el mismo archivo (15-ago y 21-ago). |
| BusquedaDetalladaController | Referencias de compañía en búsqueda avanzada. | Autorización admin por custom permission. | Ambos cambios integrados en Partial (21-ago). |

### 2.2 Componentes del Proyecto A que absorbieron artefactos del Proyecto B

| Componente | Dependencia | Justificación |
| --- | --- | --- |
| FlexiPage Opportunity_Record_Page_VN | Dura | Refactorizada por el Proyecto A (criterios $Permission) y contiene componentes/secciones de Omoda-Jaecoo agregados por el Proyecto B. Una sola versión final; requiere los record types chinos presentes. |
| Validation Rules: Cambiar_a_Finalizado_Descuento, Cambiar_a_Finalizado_Formalizacion, Cambiar_Oportunidad_a_Finalizado_VH, Campo_Gustos_y_aficiones_Obligatorio | Dura | Migradas a $Permission por el Proyecto A y sus criterios listan los record types Omoda/Jaecoo agregados por el Proyecto B. El deploy falla en Producción si los RTs no existen aún. |
| Permission Sets New_Omoda y New_Jaecoo | Dura | Otorgan visibilidad de los record types Lead/Opportunity de las marcas chinas; no compilan sin ellos. |
| Perfil New Marketing + asignaciones (Nohelia/Rebeca con PS Omoda/Jaecoo) | Media | El perfil se construyó SIN los RTs chinos justamente para aislar la dependencia; el acceso chino de marketing viaja en los 2 PS anteriores. |

### 2.3 Núcleo del Proyecto B: clases con literal Omoda/Jaecoo (15) y su relación con Producción

| Clase | Estado en Producción | Implicación |
| --- | --- | --- |
| OpportunityTriggerHandler, OpportunityOriginService, ProductSearcherController, RM_OpportunityPreCloseService, QuoteService | Existen (versión anterior sin marcas chinas) | El pase MODIFICA clases productivas vivas del flujo de ventas: obliga a correr sus tests y a validar contra Producción antes de la ventana. |
| EmpresaPricebookResolver, QuoteServiceCompanyBodegaTest | Nuevas (no existen en Producción) | Deben incluirse en el paquete del Proyecto B. |
| Tests con datos chinos: facturadaQuoteTest, productJSONTest, QuoteServiceTest, TrabajoQuoteControllerTest, RM_Lead_Trigger_Helper_Test, RM_VN_CrearOppModeloInteres_Ctrl_Test, ProductSearcherControllerTest, RM_OpportunityPreCloseServiceTest, QuoteServiceCompanyBodegaTest | Modificadas/nuevas | Sus datos de prueba usan RTs Omoda/Jaecoo: fallarían en Producción sin los record types — otra razón del pase conjunto (los tests corren en el deploy). |

### 2.4 Metadata base del Proyecto B ausente en Producción (verificado 24-ago)

| Metadata | Partial | Producción |
| --- | --- | --- |
| RecordTypes Omoda y Jaecoo en Lead, Opportunity y Order (6) | Existen y activos | No existen |
| Valores de picklist / productos / pricebooks / configuración de compañía asociados | Existen | No existen (inventario final a confirmar por el equipo del Proyecto B) |

## 3. Inventario Consolidado del Pase

| # | Grupo | Proyecto | Componentes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Custom Permissions + CMT | A | 29 CustomPermission + Configuracion_CP__mdt (objeto, campo, registro) |
| 2 | Roles y jerarquía | A | 14 roles nuevos + rename View All; reasignación ~118 usuarios; limpieza de usuarios inactivos; ajuste de 2 approval processes; retarget de 13 sharing rules; borrado de 66 roles legacy |
| 3 | Metadata Marcas Chinas | B | 6 RecordTypes (Lead/Opp/Order Omoda-Jaecoo) + picklists + productos/pricebooks/compañía (package del equipo B) |
| 4 | Perfiles y Permission Sets | A (+B) | 5 perfiles (New Asesor Ventas, New Asesor Ventas Usados, New Jefe Ventas, New Asesor Postventa, New Marketing) + 12 PS (9 marca incl. Omoda/Jaecoo, usados, Call Center) + fragmentos CP a ~50 perfiles legacy + migración de 88 usuarios + PSA |
| 5 | Visibilidad | A | OWD Private (Lead/Opp/Case/WO int+ext), 4 grupos públicos con membresía, 12 reglas por sucursal + BMW Service, campo WorkOrder.Sucursal__c con FLS |
| 6 | Flows y backfills | A | Caso_Asignar_Sucursal y OT_Asignar_Sucursal (activos) + backfill Sucursal__c (~10K casos, ~10K OTs) vía Bulk API |
| 7 | Código unificado | A+B | Clases del refactor (21 runtime + PermisosHelper + TestPerfiles + tests) + núcleo B (15) + 3 clases de intersección en su versión única de Partial + 4 triggers + 8 LWC |
| 8 | Validaciones y páginas | A+B | 60 validation rules (4 co-dependientes) + 33 flexipages (VN co-dependiente) |
| 9 | Aplicaciones | A | 18 CustomApplications con 380 activaciones de Lightning pages para perfiles nuevos |

## 4. Plan de Ejecución por Fases

| Fase | Cuándo | Actividad | Responsable | Gate para continuar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0. Preparación | T-5 a T-2 días | Congelar Partial para ambos proyectos. QA: re-test de CU-15/16/18/20/23/27 + UAT por rama + smoke marcas chinas. Cerrar pendientes bloqueantes (sección 8). Generar package conjunto desde Partial y correr deploy validate (checkOnly) contra Producción con RunSpecifiedTests. | Admin SF + Claudia + QA + P.O. | Validate en verde + sign-off QA/P.O. |
| F1. Backups | T-1 | Retrieve espejo de Producción de todos los tipos afectados; snapshots CSV de usuarios (rol/perfil/PSA); backup de reportes de asignación. | Admin SF | Backups verificados |
| F2. CP + CMT | Ventana, hora 0 | 29 Custom Permissions + Configuracion_CP__mdt. Sin impacto funcional aún. | Admin SF | Deploy Succeeded |
| F3. Roles | H0:15 | apply_production.ps1: 14 roles + rename + migración de usuarios (genera rollback). Ajustar approval processes; retarget sharing rules; limpiar usuarios legacy; borrar 66 roles bottom-up. | Admin SF | 15 roles exactos; usuarios verificados |
| F4. Marcas Chinas base | H1:00 | RecordTypes Omoda/Jaecoo (Lead/Opp/Order) + picklists + productos/pricebooks/compañía del package B. | Claudia | RTs activos en Producción |
| F5. Perfiles + PS | H1:30 | 5 perfiles + 12 PS (Omoda/Jaecoo ya compilan por F4) + fragmentos CP a legacy + migración 88 usuarios + PSA + Marketing User flag Nohelia/Rebeca. | Admin SF | Conteos por perfil = esperados |
| F6. Visibilidad | H2:30 | OWD Private ×4 (dispara recálculo de sharing) + grupos y membresía + reglas por sucursal + campo OT + FLS. | Admin SF | OWD verificado; recálculo en curso aceptado |
| F7. Código unificado | H3:00 | Deploy de clases/triggers/LWC en UNA sola operación con la versión de Partial (incluye las 3 clases de intersección y el núcleo B) usando -d desde el paquete congelado (nunca -m). RunSpecifiedTests: suite refactor + tests marcas chinas + PermisosHelperTest. | Admin SF + Claudia | Tests especificados 100% PASS |
| F8. Validaciones + FlexiPages | H4:00 | 60 validation rules + 33 flexipages (incluye las 4 VRs y la VN co-dependientes — ya compilan por F4). | Admin SF | Deploy Succeeded |
| F9. Aplicaciones + Flows + Backfills | H4:30 | 18 apps (380 activaciones); flows de sucursal activos; backfills Bulk de Sucursal__c en Case y WorkOrder (corren en paralelo al cierre). | Admin SF | Apps Succeeded; jobs Bulk >95% OK |
| F10. Verificación final | H5:00 | Re-escaneo de nombres quemados (esperado: 0); auditoría View All/Modify All (0 en objetos privados); conteos de roles/perfiles/PSA; smoke funcional por rol (1 usuario por rama + 1 marketing + 1 con marca china); validación del portal. | Admin SF + QA | Checklist go-live firmado |

## 5. Ventana Sugerida

| Parámetro | Detalle |
| --- | --- |
| Día | Sábado (mínima operación de sucursales; el recálculo de sharing y la migración de usuarios no afectan turnos de venta/taller). |
| Duración estimada | 5–6 horas de ejecución + 2 horas de verificación/UAT rápida. Backfills pueden extenderse en background sin bloquear. |
| Congelamiento | Partial congelado para ambos equipos desde T-2; ningún cambio en Producción desde T-1. |
| Comunicación | Aviso a usuarios: nuevos perfiles/roles el lunes; posible selector de record type para multimarca; sesión corta de orientación a jefes. |

## 6. Operaciones de Datos (Bulk API)

| Operación | Volumen aprox. | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Reasignación de roles de usuarios | 118 activos + limpieza de inactivos | apply_production.ps1 (regenera desde Producción en vivo + mapping validado) |
| Migración de perfiles + PSA | 88 usuarios / ~70 asignaciones | CSVs regenerados en la ventana desde el estado real de Producción (no reutilizar Ids de Partial) |
| Grupos de sucursal | 4 grupos / ~70 miembros | Derivación de roles actuales de Producción (script existente) |
| Backfill Sucursal__c | ~10K casos + ~10K OTs | Query en vivo de territorios; job Bulk con reintento para fallos de data quality (esperados: registros históricos ineditables) |

## 7. Rollback por Fase

| Fase | Mecanismo de reversión |
| --- | --- |
| F2–F5 (metadata) | Deploy del espejo de Producción respaldado en F1 (por tipo). Los CP/CMT/PS nuevos pueden simplemente quedar sin asignación si se aborta. |
| F3/F5 (data de usuarios) | CSVs de rollback generados automáticamente antes de cada actualización (rol, perfil, PSA) — reversión por Bulk API en minutos. |
| F6 (OWD/reglas) | Redeploy de sharingModel previo + reglas respaldadas. El recálculo inverso es automático. |
| F7–F9 (código/páginas/apps) | Deploy de los backups (_backup equivalentes generados en F1 sobre Producción). |
| Punto de no retorno parcial | El borrado de roles legacy (final de F3): revertirlo requiere recrear roles desde el respaldo y reasignar. Por eso F3 cierra con verificación dura antes de continuar. |

## 8. Pre-requisitos Bloqueantes (Go/No-Go)

| # | Pendiente | Dueño |
| --- | --- | --- |
| 1 | QA: re-test de los 6 casos corregidos (por ID y búsqueda global) + UAT con un usuario real por rama + Matriz Visibilidad completada. | QA interno |
| 2 | Decisión sobre reglas de Caso por línea restauradas (modelo híbrido vs estricto) y la regla BMW_Service_Toda_La_Org. | P.O. / Negocio |
| 3 | Usuario para el rol Jefatura de Postventa Motos (y de Dirección de Postventa si aplica). | Negocio |
| 4 | Usuarios definitivos de Omoda/Jaecoo (hoy: solo Marketing en Partial). | Negocio / Proyecto B |
| 5 | Inventario final del package Marcas Chinas confirmado por Claudia (RTs, picklists, productos, pricebooks, flows y clases de compañía modificadas entre 26-jul y 15-ago). | Claudia |
| 6 | Resolver o excluir TestDataFactory (referencia a Cotizacion__c depurado) y decidir si la depuración de objetos entra en esta ventana o en otra. | Admin SF |
| 7 | Revisión del PS "Administrador (PS)" de Rebeca (conserva permisos administrativos). | Negocio |
| 8 | Validate (checkOnly) del paquete conjunto contra Producción en verde, con la lista de tests especificados. | Admin SF + Claudia |

## 9. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Deploy parcial deja proyectos a medias | Clases fusionadas podrían quedar con dependencias rotas | Orden de fases diseñado para que cada corte sea consistente; validate previo; gates duros por fase. |
| Recálculo de sharing largo tras OWD | Visibilidad inestable durante el recálculo | Ventana de fin de semana; F6 temprano en la secuencia; verificación al final. |
| Tests de Producción con datos distintos a Partial | Fallos de RunSpecifiedTests en la ventana | Validate en T-2 con la misma lista de tests; TestPerfiles elimina dependencia de nombres; margen de corrección en F0. |
| Data quality histórica en backfills | Registros ineditables no reciben sucursal | Esperado y aceptado (visibles para dueño+jerarquía); reporte de excepciones post-ventana. |
| Usuarios el lunes | Dudas por páginas/permisos nuevos | Comunicación previa + soporte reforzado lunes-martes + troubleshooting del documento de entrega. |

## 10. Referencias

Documento de entrega técnica del Proyecto A (Entrega Tecnica - Jerarquizacion Roles Perfiles y Visibilidad - Red Motors.docx); workbook QA de jerarquía y roles; scripts y CSVs en scripts/jerarquizacion; backups en _backup/*; documento de entrega VN-RQ106 como referencia de formato y del flujo Softland.