## Listas (hidden)
Tipo Prueba | Prioridad | Estado | Responsable | Si/No | Ambiente | Documento
Happy Path | Alta | PASS | Salesforce | Si | Dev Sandbox | Plan QA
Negativa | Media | FAIL | Dev | No | QA Sandbox | Checklist Dev
Edge Case | Baja | BLOCKED | QA proveedor | No aplica | UAT Sandbox | Ready for QA
Regresion |  | PENDING | PM/BA proveedor |  | Partial Sandbox | QA Sign-Off
End-to-End |  | NO APLICA | QA interno |  | Full Sandbox | Matriz Regresion
Permisos |  |  | Usuario final |  | Produccion | Matriz Trazabilidad
Integracion |  |  | Transformacion Digital |  |  | Documento UAT
UAT |  |  | P.O. |  |  | Link Evidencia
Configuracion | [5 empty] | Datos Base A-B
Comparativa

## Guia de uso
Paso | Que hacer | Responsable
1 | Leer la hoja Datos Base A-B antes de ejecutar: define la marca nueva y la marca de linea base con las que se prueba todo el libro. | QA proveedor
2 | Regla de datos de esta QA: se prueba con UNA sola marca de la empresa nueva (ej. Jaecoo) y UNA marca existente (BMW / Bavarian). No se amplia el set a otras marcas. | QA proveedor + P.O.
3 | El enfoque es revision integral por proceso modificado: cada caso es multi-paso y cubre el proceso completo, no una verificacion atomica. | QA proveedor
4 | En los casos marcados como Comparativa se ejecuta primero con la marca nueva y despues con BMW / Bavarian, y se registra la evidencia de ambos en el mismo link. | QA proveedor
5 | Completar Checklist Dev antes de iniciar la QA funcional. | Dev / Transformacion Digital
6 | Completar Ready for QA antes de iniciar la QA interna: sin los pricebooks, la bodega y los usuarios de la empresa nueva no se puede probar nada. | Dev + QA proveedor
7 | Ejecutar los casos y registrar Resultado Obtenido, Estado y link de evidencia. Usar las listas desplegables para tipo, prioridad, estado, responsable y ambiente. | QA proveedor
8 | Completar Matriz Regresion, Matriz Trazabilidad y QA Sign-Off antes de proponer el paso a Produccion. | QA proveedor + PM proveedor
9 | Ejecutar la UAT con un usuario real de la empresa nueva y uno de Bavarian, y firmar la aceptacion. | Usuario final / P.O.
10 | Este proyecto NO tiene documento de requerimiento funcional. La trazabilidad apunta a los bloques del documento Analisis inclusion de nueva Empresa - Marcas chinas Red Motors. Ante duda, esa es la referencia. | Todos
11 | Hallazgo que origina el enfoque: la logica de empresa esta escrita como if (es Otobai) X else Y. Todo lo que no se convierta en comparacion explicita cae silenciosamente en Bavarian. El caso CU-35 es el barrido que mide exactamente eso. | Todos
12 | Riesgo de alcance declarado: Otobai queda fuera del set de datos de esta QA por decision de alcance, aunque el refactor tambien lo toca. Ver Matriz Regresion. | QA proveedor + P.O.
13 | Definiciones pendientes del negocio (reglas de las marcas chinas, alcance Ventas/Postventa, instancia destino y datos de PEKING en Softland) bloquean varios casos. Ver Ready for QA. | P.O. / Transformacion Digital

## Checklist Dev- Luis y Claudia
Validacion | Resultado | Responsable | Evidencia/Comentario
Objeto configurable de empresas desplegado y con la empresa nueva registrada (bloque 1 del alcance) |  | Dev
Los 13 campos de empresa exponen el valor de la empresa nueva |  | Dev
Typo Otobay corregido en Opportunity.empresaQueFactura__c y valor RMMOTORAD revisado en CentroCosto__c.Empresa__c |  | Dev
Datos historicos revisados despues de corregir los typos (sin registros con valor invalido) |  | Dev
Record Types nuevos creados en Opportunity y replicados en Lead, Order y Case |  | Dev
Cada Record Type nuevo trae asignado el valor de picklist de compania y de empresa que factura |  | Dev
Global Value Sets de marca actualizados con las marcas chinas |  | Dev
Tipos de trabajo, UTS y demas catalogos de taller cargados para las marcas chinas |  | Dev
Las ~33 clases Apex convertidas de else binario a comparacion explicita por empresa |  | Dev
Los 3 triggers ajustados (ChanceAccount por empresa y WorkOrderTrigger con el pricebook nuevo) |  | Dev
Clases de test actualizadas con datos de la empresa nueva y cobertura sobre el 75 por ciento |  | Dev
Los ~20 flows con rama explicita para la empresa nueva (pricebook, OT desde presupuesto, plantillas, SegregateWOLIs, ReciboUsados) |  | Dev
Formula EmpresaProductoMantenimiento convertida de 2 a 3 vias |  | Dev
LWC/Aura sin arreglos de precios fijos a dos empresas (productSearcher, rm_vn_inventario, rm_vu_inventario) |  | Dev
Territorios de servicio y sucursales agregados en los componentes de despacho y en kpiSucursales |  | Dev
URL de assetGarantiaLookupLwc parametrizada por marca (hoy servicio=BMW quemado) |  | Dev
Layouts, record pages y quick actions asignados a los Record Types nuevos |  | Dev
List views creadas para los Record Types nuevos | No aplica | Dev
Validation rules y approval processes ajustados para la empresa nueva |  | Dev
Perfiles y Permission Sets de la empresa nueva creados o ajustados | No aplica | Dev
Custom metadata RM_Config y RM_RecordTypeMapping ajustados |  | Dev
Pricebooks Local y Dolar de la empresa nueva creados y poblados |  | Dev
Bodega, centro de costo y territorio de servicio de la empresa nueva creados |  | Dev
Codigo de empresa Softland parametrizado en batches, reservas, pedidos y kits |  | Dev
Plantillas de PDF de ventas y de taller de la marca nueva desplegadas |  | Dev
Comunidad y calendario de servicio de la empresa nueva desplegados | No aplica | Dev
Barrido de codigo ejecutado: no quedan literales Bavarian / Otobai / RMBAVARIAN / RMOTOBAI sin rama explicita |  | Dev
Metadata desplegada en el sandbox Partial y plan de despliegue a Produccion definido |  | Dev
Logs de integracion revisados sin errores criticos |  | Dev
Prueba tecnica ejecutada por el desarrollador |  | Dev

## Ready for QA -Luis y Claudia
Requisito | Resultado | Responsable | Detalle / Link
Sandbox Partial disponible con la metadata completa desplegada |  | Dev + QA proveedor
Valor definitivo del picklist de empresa confirmado por negocio |  | Dev + QA proveedor
Marca de la empresa nueva definida para la QA (una sola, ej. Jaecoo) |  | Dev + QA proveedor
Marca de linea base definida para la QA (BMW / Bavarian) |  | Dev + QA proveedor
Hoja Datos Base A-B completa con los valores reales del sandbox |  | Dev + QA proveedor
Usuario asesor de ventas de la empresa nueva creado |  | Dev + QA proveedor
Usuario asesor de ventas BMW / Bavarian disponible |  | Dev + QA proveedor
Usuario asesor o jefe de taller de la empresa nueva creado |  | Dev + QA proveedor
Usuario de facturacion disponible |  | Dev + QA proveedor
Usuario System Administrator disponible |  | Dev + QA proveedor
Pricebooks Local y Dolar de la empresa nueva poblados con al menos un vehiculo, un repuesto y una mano de obra |  | Dev + QA proveedor
Bodega de la empresa nueva con existencias reflejadas desde Softland |  | Dev + QA proveedor
Cuenta, contacto y Asset de la marca nueva disponibles |  | Dev + QA proveedor
Plantilla de presupuesto de la empresa nueva cargada |  | Dev + QA proveedor
Territorio de servicio y sucursal de la empresa nueva creados |  | Dev + QA proveedor
Conexion con Softland habilitada en el sandbox para la empresa nueva |  | Dev + QA proveedor
Definiciones de Diego recibidas para PEKING en Softland, bodegas, precios, kits, PDFs y correos |  | Dev + QA proveedor
Reglas de negocio especificas de las marcas chinas recibidas |  | Dev + QA proveedor
Confirmacion de que las marcas chinas contemplan Ventas y Postventa |  | Dev + QA proveedor
Confirmacion de si la solucion se implementa en la instancia actual o en una nueva |  | Dev + QA proveedor
Consulta SOQL o reporte preparado para el barrido de campos de empresa (caso CU-35) |  | Dev + QA proveedor
Carpeta de evidencias creada |  | Dev + QA proveedor

## Usuarios para pruebas
Rol | Participacion en la QA | Nombre | Username | User ID
Asesor de ventas - marca nueva (Pekin) | Ejecuta el ciclo de ventas completo de la marca nueva y verifica que solo ve inventario y oportunidades de marcas chinas | Jorge Durán
Asesor de ventas - BMW / Bavarian | Ejecuta el mismo ciclo como linea base y verifica que no ve nada de la empresa nueva | Jeffrey Alvarado Ramirez
Asesor de ventas - Kawa/ Otobai | Ejecuta el mismo ciclo como linea base y verifica que no ve nada de la empresa nueva | Juliana Porras
Asesor o jefe de taller - marca nueva (Pekin) | Ejecuta presupuesto de taller, orden de servicio, despacho y facturacion de la empresa nueva | Marco Mora Villavicencio
Asesor o jefe de taller - BMW / Bavarian | Linea base de postventa: confirma que su operacion no cambia | Hilary Montero
Asesor o jefe de taller - Kawa/ Otobai | Linea base de postventa: confirma que su operacion no cambia | Karen Álvarez

## Partial Casos prueba Nueva Empr
ID Caso | Modulo/Proceso | Escenario | Tipo Prueba | Prioridad | Pasos Exactos | Usuario que ejecuta | Datos Utilizados | Resultado Esperado | Estado | Resultado Obtenido | Link Evidencia | Responsable | Ambiente | Dependencias | Comentarios | Dudas
CU-01 | Configuracion de empresas | Alta de la empresa nueva en el objeto configurable, sin tocar codigo | Configuracion | Alta | 1. Ingresar como System Administrator al objeto de configuracion de empresas. 2. Registrar la empresa nueva con su codigo Softland, pricebook local, pricebook dolar, bodega, territorio y centro de costo. 3. Verificar que la empresa Bavarian aparece registrada con los mismos atributos y sin cambios. 4. Consultar la configuracion de ambas empresas desde un flujo o clase que la use en tiempo de ejecucion. 5. Modificar un atributo de la empresa nueva (ej. el pricebook) y confirmar que el comportamiento cambia sin desplegar codigo. | System Administrator / Transformacion Digital | Empresa nueva (marcas chinas) y empresa Bavarian | Ambas empresas quedan configuradas como dato. Agregar o modificar una empresa no requiere cambiar Apex, Flows ni LWC. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Bloque 1 - objeto configurable de empresas | Ref: Bloque 1 (20-30h, Sprint 1 S:227). Hallazgo principal: el patron Bavarian/Otobai no estaba centralizado.
CU-02 | Campos y picklists de empresa | Los 13 campos de empresa exponen el valor nuevo y se corrigen los typos Otobay y RMMOTORAD | Regresion | Alta | 1. Revisar los 13 campos de empresa listados en Datos Utilizados y confirmar que cada uno ofrece el valor de la empresa nueva ademas de Bavarian y Otobai. 2. Confirmar la correccion del typo Otobay en Opportunity.empresaQueFactura__c y revisar el valor RMMOTORAD de CentroCosto__c.Empresa__c. 3. Confirmar que TipoDeCargoConManoDeObra__c.Empresa__c, que es requerido, acepta el valor nuevo. 4. Crear un registro de prueba de la empresa nueva y uno de Bavarian en cada objeto y guardarlos. 5. Consultar por reporte o SOQL los registros historicos afectados por la correccion del typo y confirmar que ninguno quedo en blanco o con valor invalido. | System Administrator | Quote.Compania__c, Quote.empresaFactura__c, Opportunity.BMW_Compania__c, Opportunity.empresaQueFactura__c, Order.empresaQueFactura__c, WorkOrder.empresaFactura__c, User.Empresa__c, Product2.Empresa__c, CentroCosto__c.Empresa__c, TipoDeCargoConManoDeObra__c.Empresa__c, Linea_Plantilla_de_Presupuesto__c.Empresa__c, ReciboUsado__c.Empresa__c, Plantilla_de_Presupuesto__c.BMW_Compania__c | Los 13 campos ofrecen el valor de la empresa nueva, el typo queda corregido y ningun registro historico de Bavarian u Otobai pierde su valor. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Bloque 2 - picklists y campos | Ref: Bloque 2 (13 campos, Sprint 4 S230). Vigilar el impacto de la correccion del typo sobre datos historicos.
CU-03 | Record Types | Record Types de la marca nueva en Opportunity y su replica en Lead, Order y Case | Happy Path | Alta | 1. Crear una oportunidad con el record type de la marca nueva. 2. Verificar que BMW_Compania__c y empresaQueFactura__c nacen con el valor de la empresa nueva y que el picklist solo ofrece los valores validos para ese record type. 3. Crear una oportunidad con el record type BMW y verificar que nace con Bavarian. 4. Verificar los record types de la marca nueva en Lead, Order y Case, incluyendo que Order deje de tener solo el record type BMW. 5. Confirmar que los record types existentes de BMW, MINI, Motorrad y las marcas Otobai no cambiaron de valores por defecto. | System Administrator / Asesor de ventas | Record Types de la marca nueva y record type BMW | Los record types nuevos existen en Opportunity, Lead, Order y Case, y cada uno asigna el valor de compania correcto sin alterar los existentes. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Bloque 3 - Record Types; CU-01 y CU-02 | Ref: Bloque 3 (2 RT + 4-6 en otros objetos, Sprint 4 S230). Cada RT trae embebidos los valores de picklist por record type.
CU-04 | Catalogos y value sets de marca | Marcas, familias, tipos de trabajo y UTS de las marcas chinas disponibles | Happy Path | Media | 1. Verificar que los 3 Global Value Sets de marca contienen la marca nueva. 2. Verificar el valor de marca y de Family en un producto de la empresa nueva. 3. Revisar los tipos de trabajo (Work Type), UTS y demas catalogos de taller para la marca nueva. 4. Crear una orden de trabajo de la marca nueva usando esos catalogos. 5. Comparar contra los catalogos equivalentes de BMW y registrar los que falten. | System Administrator / Jefe de taller | Global Value Sets de marca, Product2.Family, Work Types, UTS | La marca nueva esta disponible en los value sets y cuenta con tipos de trabajo y UTS propios; se puede operar una orden de trabajo con ellos. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Bloque 12 - Global Value Sets | Ref: Bloque 12 (3 GVS, Sprint 4 S230) y la nota del alcance: las marcas nuevas no traen de fabrica tipos de trabajo ni UTS.
CU-05 | Sucursales y territorios | Sucursales, talleres y territorios de servicio independientes para la empresa nueva | Permisos | Alta | 1. Verificar que la sucursal y el territorio de servicio de la empresa nueva existen y estan activos. 2. Ingresar con el usuario de ventas de la empresa nueva y confirmar que solo ve su sucursal en los selectores. 3. Ingresar con el usuario de taller de la empresa nueva y confirmar que solo ve su taller y su calendario. 4. Repetir con los usuarios de BMW / Bavarian y confirmar que sus sucursales y talleres siguen iguales. 5. Verificar que las sucursales nuevas no aparecen mezcladas en las bandejas ni en los selectores de Bavarian. | Asesor de ventas y asesor de taller de ambas empresas | Sucursal y ServiceTerritory de cada empresa | Cada empresa opera con sus propias sucursales y talleres; no hay mezcla en selectores, bandejas ni calendarios. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-05; territorios de servicio creados | Ref: Separacion por empresa - Ventas (sucursales independientes) y Postventa (talleres independientes).
CU-06 | Pricebooks | Los dos pricebooks de la empresa nueva (local y dolar) existen, estan activos y poblados | Happy Path | Alta | 1. Verificar que existen y estan activos los pricebooks local y dolar de la empresa nueva. 2. Verificar que tienen entradas para al menos un vehiculo, un repuesto y una mano de obra. 3. Verificar el precio y el costo en colones y en dolares de esos productos. 4. Confirmar que los productos de la empresa nueva no quedaron cargados tambien en los pricebooks de Bavarian. 5. Comparar la estructura contra Bavarian Local y Bavarian Dolar. | System Administrator / Transformacion Digital | Pricebook2 y PricebookEntry de la empresa nueva y de Bavarian | Los dos pricebooks nuevos existen, estan poblados con precios y costos correctos y no contaminan los pricebooks de Bavarian. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Bloque 13 - pricebooks nuevos (dato) | Ref: Bloque 13 (Sprint 5, 18h). Listas de precios y costos independientes.
CU-07 | Asignacion de pricebook | El flujo Encuentra_Price_Book asigna el pricebook de la empresa nueva y mantiene el de Bavarian | Comparativa | Alta | 1. Crear una oportunidad de la marca nueva en moneda local y verificar el pricebook asignado. 2. Cambiar la oportunidad a dolares y verificar que toma el pricebook dolar de la empresa nueva. 3. Crear una oportunidad BMW en local y en dolares y verificar que sigue tomando Bavarian Local y Bavarian Dolar. 4. Confirmar que ninguna oportunidad de la marca nueva quedo con un pricebook de Bavarian por el comportamiento por defecto. 5. Repetir el mismo control sobre una oportunidad creada desde el LWC de creacion de oportunidades. | Asesor de ventas - marca nueva y asesor de ventas BMW | Oportunidades de la marca nueva y de BMW en CRC y USD | Cada oportunidad recibe el pricebook de su empresa y su moneda; ninguna cae en Bavarian por defecto. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-09; flows Opportunity_Flow y Opp_flow_v4 y variantes | Ref: Bloque 5. Es donde mas se manifiesta el else binario del hallazgo principal.
CU-08 | Ventas Conversion de Lead | Lead de la marca nueva convertido a Oportunidad con el mapeo de record types | Comparativa | Alta | 1. Crear un Lead con el record type de la marca nueva y completar los datos minimos. 2. Convertir el Lead y verificar el record type, la compania, la empresa que factura y el pricebook de la oportunidad resultante. 3. Repetir el ciclo con un Lead BMW y comparar el resultado. 4. Revisar en RM_RecordTypeMapping que exista el mapeo del record type nuevo. 5. Confirmar que la cuenta y el contacto creados quedan asociados a la empresa correcta. | Asesor de ventas - marca nueva y asesor de ventas BMW | Lead de la marca nueva y Lead BMW | La conversion produce una oportunidad con el record type y la empresa de la marca nueva; el Lead BMW sigue produciendo una oportunidad Bavarian igual que hoy. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | RM_RecordTypeMapping; CU-03 | Ref: Bloques 3 y 11. Si falta el mapeo, la conversion cae en el record type por defecto.
CU-09 | Ventas Creacion de oportunidad desde LWC | Los componentes de creacion de oportunidad muestran los record types nuevos y no imponen el default BMW | Negativa | Media | 1. Abrir el componente de creacion de oportunidades en home con el usuario de la marca nueva. 2. Verificar que los record types de la marca nueva aparecen en la lista y que la marca por defecto no es BMW. 3. Crear la oportunidad y verificar record type, marca, empresa y pricebook. 4. Repetir con el usuario BMW y confirmar que su comportamiento no cambio. | Asesor de ventas de ambas empresas | Componentes de creacion de oportunidad de ambas empresas | Los record types nuevos se listan, la oportunidad nace con la marca y la empresa correctas y ningun componente fuerza BMW por defecto. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-03; LWC rm_vn_get_record_opp_record_types, rm_vn_crear_opp_home, rm_vn_crear_opp_home_movil, rm_vn_crear_opp_general; clase RM_VN_GetOppRecordTypes_Ctrl | Ref: Bloque 6. Hay componentes con brand igual a BMW quemado como valor por defecto.
CU-10 | Ventas Inventario - buscadores | Producto de la empresa nueva visible con su precio en los buscadores de inventario | Happy Path | Alta | 1. Abrir el buscador de productos e inventario con el usuario de la marca nueva. 2. Buscar un vehiculo y un repuesto de la empresa nueva y verificar marca, bodega, cantidad disponible y precio. 3. Verificar que el precio mostrado corresponde al pricebook de la empresa nueva y no a un arreglo fijo de dos empresas. 4. Crear una oportunidad desde el inventario y verificar que arrastra la empresa, la marca y el precio correctos. | Asesor de ventas - marca nueva | Productos de la empresa nueva con existencias | Los productos de la empresa nueva se listan con su precio y disponibilidad correctos en las tres pantallas de inventario. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-09, CU-18; LWC productSearcher, rm_vn_inventario, rm_vn_inventario_movil, rm_vn_crear_opp_inventario | Ref: Bloques 6 y 10. Critico: el mapeo de precios estaba quemado a dos empresas (preciosBavarian / preciosFantasia).
CU-11 | Inventario - separacion y estadisticas | Las pantallas de inventario y estadisticas muestran solo el inventario de la empresa del usuario | Comparativa | Alta | 1. Abrir las pantallas de inventario y de estadisticas de inventario con el usuario de la marca nueva. 2. Verificar que las unidades, totales y graficos corresponden solo a la empresa nueva. 3. Abrir las mismas pantallas con el usuario BMW / Bavarian y verificar que no aparece ninguna unidad de la empresa nueva. 4. Comparar los totales de ambas pantallas contra un reporte por empresa. 5. Repetir sobre el inventario de vehiculos usados. | Asesor de ventas de ambas empresas | Inventario de vehiculos nuevos y usados de ambas empresas | Cada usuario ve solo el inventario de su empresa y los totales cuadran contra el reporte por empresa. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-06, CU-16; FlexiPages de inventario, cT_Estadisticas_Inventario_lwc, rm_vu_crear_opp, rm_vu_inventario | Ref: Separacion por empresa - Visualizacion exclusiva del inventario de marcas chinas.
CU-12 | Ventas Presupuesto de ventas | Presupuesto de la marca nueva con empresa, pricebook y productos correctos | Happy Path | Alta | 1. Desde una oportunidad de la marca nueva, crear un presupuesto. 2. Verificar que Compania__c y empresaFactura__c nacen con los valores de la empresa nueva. 3. Agregar productos con el buscador y confirmar que solo aparecen los de la empresa nueva y con el precio de su pricebook. 4. Verificar la localizacion y disponibilidad del producto contra Softland desde el detalle del presupuesto. 5. Repetir el flujo desde una oportunidad BMW y comparar el resultado. | Asesor de ventas - marca nueva | Oportunidad y presupuesto de la marca nueva; productos de ambas empresas | El presupuesto nace con la empresa correcta y solo permite agregar productos de la empresa nueva con su precio; el flujo BMW no cambia. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-09, CU-10; componentes busquedaDetallada, qoSearchDetailProduct, localizacionDetails | Ref: Bloques 4 y 6. Verificar que el Apex de localizacion en Softland soporte la tercera empresa.
CU-13 | Ventas PDF de ventas | PDF de presupuesto de ventas con la identidad de la marca nueva y el PDF BMW sin cambios | Comparativa | Alta | 1. Generar el PDF de un presupuesto de la marca nueva en colones y en dolares. 2. Verificar logo, razon social, datos fiscales, moneda y textos legales de la empresa nueva. 3. Enviar el presupuesto por correo desde la accion rapida y verificar la plantilla y el remitente. 4. Generar el PDF de un presupuesto BMW y confirmar que su identidad no cambio. 5. Verificar que el archivo queda adjunto al registro correcto. | Asesor de ventas - marca nueva y asesor de ventas BMW | Presupuestos de ambas empresas en CRC y USD | El PDF de la marca nueva sale con su propia identidad en ambas monedas y el PDF BMW se mantiene igual que en produccion. | NO APLICA |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | savePDFfile, cT_QuoteCrcPDFController, cT_QuoteUsdPDFController, quick action de enviar correo | Ref: Nota de reunion 10-jul-2026 punto 1 (PDFs dinamicos). Bloqueado hasta recibir las definiciones de identidad de la marca.
CU-14 | Ventas Aprobaciones y correos | Aprobacion del presupuesto y enrutamiento del correo por el territorio de la empresa nueva | Happy Path | Media | 1. Enviar a aprobacion un presupuesto de la marca nueva que dispare la regla de aprobacion. 2. Verificar que el correo se enruta al destinatario del territorio de la empresa nueva. 3. Aprobar y rechazar el presupuesto y verificar los estados y notificaciones. 4. Repetir el ciclo con un presupuesto BMW y confirmar que su enrutamiento no cambio. 5. Revisar que no se enviaron correos cruzados entre empresas. | Asesor de ventas y aprobador de cada empresa | Presupuestos de ambas empresas; territorios de servicio | El correo de aprobacion llega al responsable del territorio de la empresa nueva y el enrutamiento de BMW no se altera. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-08; BMWServiceQuoteApprovalEmailInvocable; approval processes | Ref: Bloques 4 y 9 (~6 procesos de aprobacion).
CU-15 | Ventas Recibo de usados | El flujo de recibo de usados ofrece la empresa nueva en sus opciones | Happy Path | Baja | 1. Ejecutar el flujo de recibo de usados con el usuario de la marca nueva. 2. Verificar que la empresa nueva aparece tanto en las opciones fijas como en la lista dinamica del picklist. 3. Completar el recibo y verificar que ReciboUsado__c.Empresa__c queda con el valor correcto. 4. Repetir el flujo en BMW y confirmar que su comportamiento no cambio. 5. Verificar que el vehiculo recibido queda en el inventario de usados de la empresa correcta. | Asesor de ventas de ambas empresas | Recibos de usados de ambas empresas | El recibo de usados permite seleccionar la empresa nueva y el registro queda con su empresa y en su inventario. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-02, CU-17; flow ReciboUsadosFlow | Ref: Bloque 5. Las opciones fijas del flujo no se actualizan solas al tocar el picklist.
CU-16 Diego | Visibilidad y separacion por empresa | El asesor de la empresa nueva solo ve oportunidades e inventario de marcas chinas y el asesor Bavarian no ve los de la empresa nueva | Permisos | Alta | 1. Ingresar con el asesor de ventas de la marca nueva. 2. Listar oportunidades, presupuestos, productos e inventario visibles y confirmar que todos son de la empresa nueva. 3. Buscar por nombre, VIN o numero un registro conocido de Bavarian y confirmar que no es accesible ni por busqueda ni por URL directa. 4. Ingresar con el asesor de ventas BMW / Bavarian y repetir la busqueda inversa sobre un registro de la marca nueva. 5. Registrar las dos evidencias en el mismo link para dejar la comparacion documentada. | Asesor de ventas - marca nueva y asesor de ventas BMW | Un registro conocido de cada empresa (oportunidad, presupuesto y producto) | Cada asesor ve unicamente los registros de su empresa; el acceso cruzado falla tanto por busqueda como por URL directa. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Bloque 10 - perfiles y permission sets; iniciativa de jerarquizacion | Ref: Separacion por empresa - Ventas (acceso solo a oportunidades de marcas chinas). Nota de reunion 10-jul-2026 punto 2.
CU-17 Diego | Perfiles y empresa por defecto | El picklist de empresa por defecto del perfil (Mostrador o Taller) incluye la empresa nueva y se aplica al crear registros | Permisos | Media | 1. Revisar el picklist de empresa por defecto del perfil de Mostrador y de Taller y confirmar que aparece la empresa nueva. 2. Asignar un usuario de prueba al perfil o permission set de la empresa nueva. 3. Crear con ese usuario un presupuesto y una orden de trabajo y verificar que la empresa se asigna sola con el valor correcto. 4. Repetir con un usuario Bavarian y confirmar que su empresa por defecto no cambio. 5. Verificar que User.Empresa__c del usuario nuevo tiene el valor correcto. | System Administrator / Asesor de la marca nueva | Perfiles y permission sets de Mostrador y Taller; User.Empresa__c | El usuario de la empresa nueva crea registros con su empresa asignada por defecto y el usuario Bavarian mantiene la suya. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Iniciativa de jerarquizacion y perfiles; CU-02 | Ref: Nota de reunion 10-jul-2026 punto 3. La estructura de perfiles se maneja con Permission Sets.
CU-18 | Taller Casos y ordenes de servicio | Los casos y ordenes de la empresa nueva no aparecen en las bandejas de Bavarian | Comparativa | Alta | 1. Crear un caso y su orden de servicio para un vehiculo de la marca nueva. 2. Verificar que aparecen en las bandejas, list views y calendarios de la empresa nueva. 3. Ingresar con el usuario de taller BMW y confirmar que no ve esos registros. 4. Crear el mismo par de registros en BMW y confirmar que el usuario de la empresa nueva no los ve. 5. Verificar la sincronizacion de etapa entre caso y orden en la empresa nueva. | Asesor de taller de ambas empresas | Casos y ordenes de servicio de ambas empresas | Los casos y ordenes quedan segregados por empresa en bandejas, vistas y calendarios, y la sincronizacion caso-orden funciona en la empresa nueva. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-08, CU-29; flows aperturaCaseWorOrderEvent y ct_newCaseWorkOrderEvent | Ref: Separacion por empresa - Ordenes de servicio separadas. Bloques 7 y 8.
CU-19 | Taller Bodega y disponibilidad | Bodega de la empresa nueva creada y con disponibilidad sincronizada desde Softland | Integracion | Alta | 1. Verificar que la bodega de la empresa nueva existe y esta asociada a su empresa. 2. Ejecutar el proceso batch de bodegas contra Softland. 3. Verificar que la disponibilidad de los productos de la empresa nueva se actualiza en Salesforce. 4. Confirmar que la bodega de Bavarian sigue actualizandose igual que antes. 5. Revisar los logs del batch por errores o empresas no consultadas. | Asesor de taller | Bodega de la empresa nueva y bodega Bavarian; productos con existencias | El batch recorre las dos empresas y la disponibilidad de la bodega nueva queda reflejada en Salesforce sin afectar la de Bavarian. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | BatchGetBodegaSoftland; conexion Softland habilitada | Ref: Bloques 9 y 11. La separacion de bodegas por empresa ya existe; falta que el batch recorra la empresa nueva.
CU-20 | Taller Reservas y disponibilidad | Reserva, consulta de disponibilidad y eliminacion de reserva de un articulo de la empresa nueva | Integracion | Alta | 1. Desde un presupuesto de la marca nueva consultar la disponibilidad en bodega de un articulo. 2. Reservar o apartar el articulo y verificar la respuesta de Softland y el estado en Salesforce. 3. Eliminar la reserva y verificar que la disponibilidad se libera en ambos sistemas. 4. Repetir el ciclo completo desde un presupuesto BMW. 5. Revisar los mensajes de la integracion y confirmar que en cada llamada viaja el codigo de empresa correcto. | Asesor / Encargado de repuestos | Articulos con existencia en la bodega de cada empresa | Reserva, consulta y eliminacion funcionan para la empresa nueva enviando su codigo de empresa, y el ciclo de Bavarian no cambia. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-18; servicioReservas, ServicioReservaApartadoArticulosQuote, ServicioConsDispBodegaQuoli, servicioEliminarReserva, ServicioEliminarReservaArticuloQuote | Ref: Bloque 4. Es el corazon de la integracion de inventario con el ERP.
CU-21 | Taller Cambio de moneda | Cambio de moneda del presupuesto y de la orden de trabajo con los pricebooks de la empresa nueva | Regresion | Media | 1. Cambiar la moneda de un presupuesto de la marca nueva de colones a dolares y verificar que toma el pricebook dolar correcto y recalcula. 2. Ejecutar el cambio de moneda sobre una orden de trabajo de la marca nueva. 3. Verificar el resultado del proceso programado de actualizacion de moneda sobre registros de ambas empresas. 4. Repetir el cambio de moneda sobre un presupuesto y una orden BMW y confirmar que el comportamiento no cambio. 5. Revisar los logs por errores de conversion. | Asesor de taller | Presupuestos y ordenes de trabajo de ambas empresas | El cambio de moneda usa el pricebook de la empresa del registro en los dos casos y no hay errores en el proceso programado. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-09; UpdateCurrencyScheduler, BMW_ChangeCurrencyWOWOLI, QuoteController, cT_QuoteCrcPDFController, cT_QuoteUsdPDFController | Ref: Bloque 4 (clases que mapean el nombre del pricebook a la moneda).
CU-22 Diego | Plantillas de presupuesto | Importar plantilla filtra por compania: la empresa nueva solo ve sus plantillas | Comparativa | Media | 1. Cargar al menos una plantilla de presupuesto para la empresa nueva. 2. Desde un presupuesto de la marca nueva ejecutar Importar plantilla y verificar que solo se listan las plantillas de su compania. 3. Importar la plantilla y verificar que las lineas nacen con la empresa correcta. 4. Repetir desde un presupuesto BMW y confirmar que solo ve las plantillas Bavarian. 5. Verificar el plan de mantenimiento generado y el valor de empresa del producto de mantenimiento. | Asesor de ventas y asesor de taller de ambas empresas | Plantilla_de_Presupuesto__c y Linea_Plantilla_de_Presupuesto__c de ambas empresas | Cada empresa ve e importa solo sus plantillas y las lineas resultantes quedan con su empresa; el plan de mantenimiento asigna la empresa correcta. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-02; flows BMW_ImportarPlantilla y PlanDeMantenimientoV2 | Ref: Bloque 5. La formula EmpresaProductoMantenimiento decide por el nombre del pricebook y debe pasar a 3 vias.
CU-23 | Catalogos Softland | Los batches de catalogos recorren la empresa nueva y no solo RMBAVARIAN | Integracion | Alta | 1. Ejecutar los batches de catalogos: categoria de cliente, centro de costo, condicion de pago, cuenta contable, impuesto, subtipo de documento y catalogo general. 2. Verificar que cada uno consulta los endpoints de la empresa nueva ademas de los de Bavarian. 3. Verificar que los registros creados o actualizados quedan con la empresa correcta. 4. Confirmar que no se sobrescribieron catalogos de Bavarian con datos de la empresa nueva. 5. Revisar los logs de cada batch. | Transformacion Digital | Catalogos de Softland de ambas empresas | Todos los batches recorren las empresas configuradas y crean los catalogos de la empresa nueva sin alterar los de Bavarian. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-01; BatchGetCatalogoSoftland y los batches de categoria, centro de costo, condicion de pago, cuenta contable, impuesto y subtipo de documento | Ref: Bloques 4 y 11. Critico: BatchGetCatalogoSoftland tenia RMBAVARIAN quemado en 5 endpoints y ni siquiera consultaba Otobai.
CU-24 | Pedido y solicitud de compra | Pedido de venta y solicitud de compra generados en la empresa nueva dentro de Softland | Integracion | Alta | 1. Desde un presupuesto aprobado de la marca nueva generar el pedido hacia Softland. 2. Verificar en Softland que el pedido se creo en la empresa nueva, con su bodega, condicion de pago y centro de costo. 3. Generar una solicitud de compra desde un presupuesto de la empresa nueva y verificar la empresa destino. 4. Generar un kit si aplica y verificar la empresa del kit. 5. Repetir el pedido desde un presupuesto BMW y confirmar que sigue llegando a Bavarian. | Asesor/ Facturacion / Transformacion Digital | Presupuestos aprobados de ambas empresas | El pedido, la solicitud de compra y el kit de la marca nueva se crean en la empresa correcta de Softland; los de BMW no cambian. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-01, CU-20; QuoteSoftlandPedidoService, ServicioCrearSCQuote, HttpCalloutCreateKit, QuoteSoftlandQueryService | Ref: Separacion por empresa - Generacion de pedidos en la nueva empresa. Bloqueado hasta confirmar el codigo de empresa Softland.
CU-25 | Orden de trabajo desde presupuesto | La orden de trabajo de la empresa nueva recibe su empresa que factura y su pricebook | Comparativa | Alta | 1. Desde un presupuesto de taller de la marca nueva crear la orden de trabajo con el flujo estandar. 2. Verificar que WorkOrder.empresaFactura__c queda con el valor de la empresa nueva. 3. Verificar que la orden toma el pricebook de la empresa nueva en la moneda correspondiente. 4. Repetir con la creacion selectiva de orden desde presupuesto. 5. Repetir todo el ciclo con un presupuesto de taller BMW y comparar. | Asesor de taller - marca nueva y asesor de taller BMW | Presupuestos de taller de ambas empresas | La orden de trabajo nace con la empresa y el pricebook de la empresa nueva en ambos flujos; el ciclo BMW se mantiene igual. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-09; flows Work_Order_from_Quote y Work_Order_from_Quote_Selective; WorkOrderTrigger | Ref: Bloques 4 y 5. La decision revisar_Empresa_Factura debe pasar a 3 vias.
CU-26 | Taller - mano de obra y garantia | Tipos de cargo, lineas de plantilla y garantia de taller para la empresa nueva | Happy Path | Media | 1. Agregar mano de obra a una orden de trabajo de la marca nueva y verificar el tipo de cargo asociado a su empresa. 2. Verificar que TipoDeCargoConManoDeObra__c y Linea_Plantilla_de_Presupuesto__c aceptan y muestran la empresa nueva. 3. Ejecutar el proceso de segregacion de lineas y verificar como se marca la garantia para la empresa nueva. 4. Repetir en una orden BMW y confirmar el comportamiento anterior. 5. Documentar si la empresa nueva requiere un campo de garantia propio. | Asesor o jefe de taller de ambas empresas | Ordenes de trabajo con mano de obra de ambas empresas | La mano de obra y los tipos de cargo funcionan para la empresa nueva y la segregacion de lineas no marca garantia de otra empresa. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-05; flows SegregateWOLIs, AgregarManoObra, Carga_MO_26_Lavado_a_Caso | Ref: Bloque 5. Consideracion del alcance: los trabajos a realizar hoy no distinguen empresa; esa diferenciacion es alcance adicional.
CU-27 | Taller - despacho | Los tableros de despacho incluyen el territorio de servicio de la empresa nueva | Happy Path | Media | 1. Abrir el tablero de despacho de lineas de presupuesto con el usuario de taller de la marca nueva. 2. Verificar que su territorio de servicio aparece y que las lineas se pueden despachar. 3. Repetir en el tablero de despacho de lineas de orden de trabajo. 4. Confirmar que el usuario de taller BMW sigue viendo sus territorios sin cambios. 5. Verificar que no aparecen lineas cruzadas entre empresas. | Asesor o jefe de taller de ambas empresas | Lineas de presupuesto y de orden de trabajo de ambas empresas | El territorio de la empresa nueva esta disponible en los dos tableros y no hay lineas cruzadas entre empresas. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-08; LWC quoliGridDespacho y woliGridDespacho | Ref: Bloque 6. El arreglo de territorios de servicio estaba fijo a Otobai, Bavarian y Motorrad.
CU-28 | PDF de taller | PDF de presupuesto y de orden de taller con la identidad de la marca nueva | Comparativa | Alta | 1. Generar el PDF del presupuesto de taller de la marca nueva. 2. Generar el PDF o comprobante de la orden de trabajo de la marca nueva. 3. Verificar logo, razon social, datos fiscales y textos de la empresa nueva. 4. Generar los mismos documentos en BMW y confirmar que no cambiaron. 5. Enviar por correo el documento de la marca nueva y verificar la plantilla usada. | Asesor o jefe de taller de ambas empresas | Presupuestos y ordenes de taller de ambas empresas | Los documentos de taller de la marca nueva salen con su identidad propia y los de BMW se mantienen. | NO APLICA |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-14; plantillas de PDF de taller | Ref: Nota de reunion 10-jul-2026 punto 1 (PDFs dinamicos en Ventas y Taller). Bloqueado hasta recibir la identidad de la marca.
CU-29 Diego | Vistas de lista | Set de vistas de lista para los record types nuevos, sin alterar las existentes | Regresion | Media | 1. Verificar las vistas de oportunidades abiertas, ganadas y perdidas de la marca nueva. 2. Verificar las vistas de leads, casos, eventos, pedidos y ordenes de trabajo de la marca nueva. 3. Crear un registro de la marca nueva y confirmar que aparece en la vista correspondiente. 4. Confirmar que las vistas existentes de BMW, MINI, Motorrad y las marcas Otobai siguen devolviendo los mismos registros. 5. Verificar que ningun registro de la marca nueva aparece en una vista de otra empresa. | QA proveedor / Asesor de ventas | Vistas de lista de Opportunity, Lead, Case, Event, Order y WorkOrder | Existe el set equivalente de vistas para los record types nuevos y las vistas existentes no cambian de contenido. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-03; vistas de lista | Ref: Bloque 8 (mas de 25 vistas base con variantes por record type).
CU-30 | Reglas de validacion y aprobaciones | Las reglas de validacion y los procesos de aprobacion aplican a la empresa nueva sin bloquear a Bavarian | Negativa | Media | 1. Intentar guardar registros de la empresa nueva que violen cada regla de validacion relacionada con empresa o marca. 2. Verificar que el mensaje de error es el correcto y que la regla no deja pasar el dato invalido. 3. Guardar registros validos de la empresa nueva y confirmar que no se bloquean indebidamente. 4. Repetir ambos escenarios en BMW y confirmar el comportamiento previo. 5. Verificar que los procesos de aprobacion se disparan con los criterios correctos en la empresa nueva. | Asesor de ventas / System Administrator | Registros validos e invalidos de ambas empresas | Las reglas y aprobaciones aplican con el mismo criterio en las dos empresas: bloquean lo invalido y no bloquean lo valido. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Bloque 9 (~7 reglas de validacion y ~6 procesos de aprobacion) | Ref: Bloque 9. Vigilar reglas que asuman solo dos empresas.
CU-31 | Triggers de cuenta protegida | Cuenta protegida y numeracion de secuencia de la empresa nueva | Negativa | Media | 1. Identificar la cuenta protegida definida para la empresa nueva. 2. Intentar modificarla o eliminarla y verificar el bloqueo del trigger. 3. Crear varias oportunidades consecutivas de la empresa nueva y verificar la numeracion de secuencia. 4. Repetir el control sobre la cuenta protegida de Bavarian y sobre la de contado. 5. Verificar que la numeracion de una empresa no consume la secuencia de la otra. | System Administrator | Cuentas protegidas de cada empresa | La cuenta de la empresa nueva queda protegida igual que las existentes y cada empresa mantiene su propia secuencia. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | ChanceAccountBavarian, ChanceAccountOtobai y ChanceAccountContado | Ref: Bloque 4 (triggers). Hoy el Id y el nombre de la cuenta estan quemados por empresa.
CU-32 | Layouts, record pages y acciones rapidas | Los record types nuevos tienen layout, record page y acciones rapidas asignados | Happy Path | Media | 1. Abrir una oportunidad, un presupuesto, una cuenta y una orden de la marca nueva. 2. Verificar que cada una carga el layout y el record page asignados a su record type y que muestran los campos de empresa y marca. 3. Verificar que las acciones rapidas de importar plantilla, duplicar partidas, cambiar moneda y enviar correo estan disponibles para la marca nueva. 4. Verificar los layouts de producto e inventario con marca, empresa, bodega y cantidad disponible. 5. Confirmar que los layouts y record pages de BMW no cambiaron. | Asesor de ventas y asesor de taller de la marca nueva | Registros de la marca nueva en Opportunity, Quote, Account, Order, WorkOrder y Product2 | Todos los registros de la marca nueva cargan su layout y record page correctos y cuentan con las acciones rapidas equivalentes a BMW. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-03; layouts, FlexiPages y quick actions | Ref: Bloque 7. Las acciones rapidas BMW_* nunca existieron para Otobai; hay que decidir si se replican.
CU-33 | KPI y reportes | Los KPI por sucursal incluyen la empresa nueva y los reportes existentes no cambian | Regresion | Media | 1. Abrir el componente de KPI por sucursal y verificar que aparece la sucursal de la empresa nueva. 2. Verificar que los totales de la empresa nueva cuadran contra un reporte por empresa. 3. Verificar que los totales de las sucursales existentes no cambiaron. 4. Ejecutar los reportes de ventas y taller mas usados y comparar contra la corrida previa al despliegue. 5. Confirmar que los registros de la empresa nueva se pueden identificar por empresa en los reportes. | QA proveedor / Gerencia comercial | KPI por sucursal y reportes de ventas y taller | La sucursal nueva aparece en los KPI con totales correctos y los reportes existentes devuelven los mismos numeros que antes del despliegue. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-08; LWC kpiSucursales | Ref: Bloque 6. El arreglo de sucursales estaba fijo a Uruca, Pinares, Escazu, Motorrad y Otobai.
CU-34 | Barrido del comportamiento por defecto | Ningun registro de la empresa nueva termina clasificado como Bavarian por el else binario | Regresion | Alta | 1. Ejecutar el ciclo minimo de la marca nueva: oportunidad, presupuesto, orden de trabajo, pedido, factura, PDF y correo. 2. Consultar por reporte o SOQL los campos de empresa de todos los registros generados (Opportunity, Quote, Order, WorkOrder, Product2, CentroCosto__c, ReciboUsado__c y las lineas de plantilla). 3. Confirmar que ninguno quedo con Bavarian, RMBAVARIAN, Otobai o RMOTOBAI. 4. Revisar los mensajes enviados a Softland y los correos generados y confirmar que llevan el codigo de empresa nuevo. 5. Repetir el mismo ciclo con BMW / Bavarian y confirmar que sus valores son identicos a los de produccion. | QA proveedor / Transformacion Digital | Todos los registros generados por el ciclo de ambas empresas | Ningun registro, llamada o documento de la empresa nueva queda clasificado como Bavarian u Otobai, y la linea base de Bavarian no cambia. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-36 y CU-37; consulta SOQL preparada | Ref: Hallazgo principal del analisis. Es la prueba que mide lo nuevo contra lo viejo; si falla, indica un else sin convertir.

## Produ Casos prueba Nueva Empres
ID Caso | Modulo/Proceso | Escenario | Tipo Prueba | Prioridad | Pasos Exactos | Usuario que ejecuta | Datos Utilizados | Resultado Esperado | Estado | Resultado Obtenido | Link Evidencia | Responsable | Ambiente | Dependencias | Comentarios | Dudas
CU-01 | Configuracion de empresas | Alta de la empresa nueva en el objeto configurable, sin tocar codigo | Configuracion | Alta | 1. Ingresar como System Administrator al objeto de configuracion de empresas. 2. Registrar la empresa nueva con su codigo Softland, pricebook local, pricebook dolar, bodega, territorio y centro de costo. 3. Verificar que la empresa Bavarian aparece registrada con los mismos atributos y sin cambios. 4. Consultar la configuracion de ambas empresas desde un flujo o clase que la use en tiempo de ejecucion. 5. Modificar un atributo de la empresa nueva (ej. el pricebook) y confirmar que el comportamiento cambia sin desplegar codigo. | System Administrator / Transformacion Digital | Empresa nueva (marcas chinas) y empresa Bavarian | Ambas empresas quedan configuradas como dato. Agregar o modificar una empresa no requiere cambiar Apex, Flows ni LWC. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Bloque 1 - objeto configurable de empresas | Ref: Bloque 1 (20-30h, Sprint 1 S:227). Hallazgo principal: el patron Bavarian/Otobai no estaba centralizado.
CU-02 | Campos y picklists de empresa | Los 13 campos de empresa exponen el valor nuevo y se corrigen los typos Otobay y RMMOTORAD | Regresion | Alta | 1. Revisar los 13 campos de empresa listados en Datos Utilizados y confirmar que cada uno ofrece el valor de la empresa nueva ademas de Bavarian y Otobai. 2. Confirmar la correccion del typo Otobay en Opportunity.empresaQueFactura__c y revisar el valor RMMOTORAD de CentroCosto__c.Empresa__c. 3. Confirmar que TipoDeCargoConManoDeObra__c.Empresa__c, que es requerido, acepta el valor nuevo. 4. Crear un registro de prueba de la empresa nueva y uno de Bavarian en cada objeto y guardarlos. 5. Consultar por reporte o SOQL los registros historicos afectados por la correccion del typo y confirmar que ninguno quedo en blanco o con valor invalido. | System Administrator | Quote.Compania__c, Quote.empresaFactura__c, Opportunity.BMW_Compania__c, Opportunity.empresaQueFactura__c, Order.empresaQueFactura__c, WorkOrder.empresaFactura__c, User.Empresa__c, Product2.Empresa__c, CentroCosto__c.Empresa__c, TipoDeCargoConManoDeObra__c.Empresa__c, Linea_Plantilla_de_Presupuesto__c.Empresa__c, ReciboUsado__c.Empresa__c, Plantilla_de_Presupuesto__c.BMW_Compania__c | Los 13 campos ofrecen el valor de la empresa nueva, el typo queda corregido y ningun registro historico de Bavarian u Otobai pierde su valor. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Bloque 2 - picklists y campos | Ref: Bloque 2 (13 campos, Sprint 4 S230). Vigilar el impacto de la correccion del typo sobre datos historicos.
CU-03 | Record Types | Record Types de la marca nueva en Opportunity y su replica en Lead, Order y Case | Happy Path | Alta | 1. Crear una oportunidad con el record type de la marca nueva. 2. Verificar que BMW_Compania__c y empresaQueFactura__c nacen con el valor de la empresa nueva y que el picklist solo ofrece los valores validos para ese record type. 3. Crear una oportunidad con el record type BMW y verificar que nace con Bavarian. 4. Verificar los record types de la marca nueva en Lead, Order y Case, incluyendo que Order deje de tener solo el record type BMW. 5. Confirmar que los record types existentes de BMW, MINI, Motorrad y las marcas Otobai no cambiaron de valores por defecto. | System Administrator / Asesor de ventas | Record Types de la marca nueva y record type BMW | Los record types nuevos existen en Opportunity, Lead, Order y Case, y cada uno asigna el valor de compania correcto sin alterar los existentes. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Bloque 3 - Record Types; CU-01 y CU-02 | Ref: Bloque 3 (2 RT + 4-6 en otros objetos, Sprint 4 S230). Cada RT trae embebidos los valores de picklist por record type.
CU-04 | Catalogos y value sets de marca | Marcas, familias, tipos de trabajo y UTS de las marcas chinas disponibles | Happy Path | Media | 1. Verificar que los 3 Global Value Sets de marca contienen la marca nueva. 2. Verificar el valor de marca y de Family en un producto de la empresa nueva. 3. Revisar los tipos de trabajo (Work Type), UTS y demas catalogos de taller para la marca nueva. 4. Crear una orden de trabajo de la marca nueva usando esos catalogos. 5. Comparar contra los catalogos equivalentes de BMW y registrar los que falten. | System Administrator / Jefe de taller | Global Value Sets de marca, Product2.Family, Work Types, UTS | La marca nueva esta disponible en los value sets y cuenta con tipos de trabajo y UTS propios; se puede operar una orden de trabajo con ellos. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Bloque 12 - Global Value Sets | Ref: Bloque 12 (3 GVS, Sprint 4 S230) y la nota del alcance: las marcas nuevas no traen de fabrica tipos de trabajo ni UTS.
CU-05 | Sucursales y territorios | Sucursales, talleres y territorios de servicio independientes para la empresa nueva | Permisos | Alta | 1. Verificar que la sucursal y el territorio de servicio de la empresa nueva existen y estan activos. 2. Ingresar con el usuario de ventas de la empresa nueva y confirmar que solo ve su sucursal en los selectores. 3. Ingresar con el usuario de taller de la empresa nueva y confirmar que solo ve su taller y su calendario. 4. Repetir con los usuarios de BMW / Bavarian y confirmar que sus sucursales y talleres siguen iguales. 5. Verificar que las sucursales nuevas no aparecen mezcladas en las bandejas ni en los selectores de Bavarian. | Asesor de ventas y asesor de taller de ambas empresas | Sucursal y ServiceTerritory de cada empresa | Cada empresa opera con sus propias sucursales y talleres; no hay mezcla en selectores, bandejas ni calendarios. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-05; territorios de servicio creados | Ref: Separacion por empresa - Ventas (sucursales independientes) y Postventa (talleres independientes).
CU-06 | Pricebooks | Los dos pricebooks de la empresa nueva (local y dolar) existen, estan activos y poblados | Happy Path | Alta | 1. Verificar que existen y estan activos los pricebooks local y dolar de la empresa nueva. 2. Verificar que tienen entradas para al menos un vehiculo, un repuesto y una mano de obra. 3. Verificar el precio y el costo en colones y en dolares de esos productos. 4. Confirmar que los productos de la empresa nueva no quedaron cargados tambien en los pricebooks de Bavarian. 5. Comparar la estructura contra Bavarian Local y Bavarian Dolar. | System Administrator / Transformacion Digital | Pricebook2 y PricebookEntry de la empresa nueva y de Bavarian | Los dos pricebooks nuevos existen, estan poblados con precios y costos correctos y no contaminan los pricebooks de Bavarian. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Bloque 13 - pricebooks nuevos (dato) | Ref: Bloque 13 (Sprint 5, 18h). Listas de precios y costos independientes.
CU-07 | Asignacion de pricebook | El flujo Encuentra_Price_Book asigna el pricebook de la empresa nueva y mantiene el de Bavarian | Comparativa | Alta | 1. Crear una oportunidad de la marca nueva en moneda local y verificar el pricebook asignado. 2. Cambiar la oportunidad a dolares y verificar que toma el pricebook dolar de la empresa nueva. 3. Crear una oportunidad BMW en local y en dolares y verificar que sigue tomando Bavarian Local y Bavarian Dolar. 4. Confirmar que ninguna oportunidad de la marca nueva quedo con un pricebook de Bavarian por el comportamiento por defecto. 5. Repetir el mismo control sobre una oportunidad creada desde el LWC de creacion de oportunidades. | Asesor de ventas - marca nueva y asesor de ventas BMW | Oportunidades de la marca nueva y de BMW en CRC y USD | Cada oportunidad recibe el pricebook de su empresa y su moneda; ninguna cae en Bavarian por defecto. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-09; flows Opportunity_Flow y Opp_flow_v4 y variantes | Ref: Bloque 5. Es donde mas se manifiesta el else binario del hallazgo principal.
CU-08 | Ventas Conversion de Lead | Lead de la marca nueva convertido a Oportunidad con el mapeo de record types | Comparativa | Alta | 1. Crear un Lead con el record type de la marca nueva y completar los datos minimos. 2. Convertir el Lead y verificar el record type, la compania, la empresa que factura y el pricebook de la oportunidad resultante. 3. Repetir el ciclo con un Lead BMW y comparar el resultado. 4. Revisar en RM_RecordTypeMapping que exista el mapeo del record type nuevo. 5. Confirmar que la cuenta y el contacto creados quedan asociados a la empresa correcta. | Asesor de ventas - marca nueva y asesor de ventas BMW | Lead de la marca nueva y Lead BMW | La conversion produce una oportunidad con el record type y la empresa de la marca nueva; el Lead BMW sigue produciendo una oportunidad Bavarian igual que hoy. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | RM_RecordTypeMapping; CU-03 | Ref: Bloques 3 y 11. Si falta el mapeo, la conversion cae en el record type por defecto.
CU-09 | Ventas Creacion de oportunidad desde LWC | Los componentes de creacion de oportunidad muestran los record types nuevos y no imponen el default BMW | Negativa | Media | 1. Abrir el componente de creacion de oportunidades en home con el usuario de la marca nueva. 2. Verificar que los record types de la marca nueva aparecen en la lista y que la marca por defecto no es BMW. 3. Crear la oportunidad y verificar record type, marca, empresa y pricebook. 4. Repetir con el usuario BMW y confirmar que su comportamiento no cambio. | Asesor de ventas de ambas empresas | Componentes de creacion de oportunidad de ambas empresas | Los record types nuevos se listan, la oportunidad nace con la marca y la empresa correctas y ningun componente fuerza BMW por defecto. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-03; LWC rm_vn_get_record_opp_record_types, rm_vn_crear_opp_home, rm_vn_crear_opp_home_movil, rm_vn_crear_opp_general; clase RM_VN_GetOppRecordTypes_Ctrl | Ref: Bloque 6. Hay componentes con brand igual a BMW quemado como valor por defecto.
CU-10 | Ventas Inventario - buscadores | Producto de la empresa nueva visible con su precio en los buscadores de inventario | Happy Path | Alta | 1. Abrir el buscador de productos e inventario con el usuario de la marca nueva. 2. Buscar un vehiculo y un repuesto de la empresa nueva y verificar marca, bodega, cantidad disponible y precio. 3. Verificar que el precio mostrado corresponde al pricebook de la empresa nueva y no a un arreglo fijo de dos empresas. 4. Crear una oportunidad desde el inventario y verificar que arrastra la empresa, la marca y el precio correctos. | Asesor de ventas - marca nueva | Productos de la empresa nueva con existencias | Los productos de la empresa nueva se listan con su precio y disponibilidad correctos en las tres pantallas de inventario. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-09, CU-18; LWC productSearcher, rm_vn_inventario, rm_vn_inventario_movil, rm_vn_crear_opp_inventario | Ref: Bloques 6 y 10. Critico: el mapeo de precios estaba quemado a dos empresas (preciosBavarian / preciosFantasia).
CU-11 | Inventario - separacion y estadisticas | Las pantallas de inventario y estadisticas muestran solo el inventario de la empresa del usuario | Comparativa | Alta | 1. Abrir las pantallas de inventario y de estadisticas de inventario con el usuario de la marca nueva. 2. Verificar que las unidades, totales y graficos corresponden solo a la empresa nueva. 3. Abrir las mismas pantallas con el usuario BMW / Bavarian y verificar que no aparece ninguna unidad de la empresa nueva. 4. Comparar los totales de ambas pantallas contra un reporte por empresa. 5. Repetir sobre el inventario de vehiculos usados. | Asesor de ventas de ambas empresas | Inventario de vehiculos nuevos y usados de ambas empresas | Cada usuario ve solo el inventario de su empresa y los totales cuadran contra el reporte por empresa. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-06, CU-16; FlexiPages de inventario, cT_Estadisticas_Inventario_lwc, rm_vu_crear_opp, rm_vu_inventario | Ref: Separacion por empresa - Visualizacion exclusiva del inventario de marcas chinas.
CU-12 | Ventas Presupuesto de ventas | Presupuesto de la marca nueva con empresa, pricebook y productos correctos | Happy Path | Alta | 1. Desde una oportunidad de la marca nueva, crear un presupuesto. 2. Verificar que Compania__c y empresaFactura__c nacen con los valores de la empresa nueva. 3. Agregar productos con el buscador y confirmar que solo aparecen los de la empresa nueva y con el precio de su pricebook. 4. Verificar la localizacion y disponibilidad del producto contra Softland desde el detalle del presupuesto. 5. Repetir el flujo desde una oportunidad BMW y comparar el resultado. | Asesor de ventas - marca nueva | Oportunidad y presupuesto de la marca nueva; productos de ambas empresas | El presupuesto nace con la empresa correcta y solo permite agregar productos de la empresa nueva con su precio; el flujo BMW no cambia. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-09, CU-10; componentes busquedaDetallada, qoSearchDetailProduct, localizacionDetails | Ref: Bloques 4 y 6. Verificar que el Apex de localizacion en Softland soporte la tercera empresa.
CU-13 | Ventas PDF de ventas | PDF de presupuesto de ventas con la identidad de la marca nueva y el PDF BMW sin cambios | Comparativa | Alta | 1. Generar el PDF de un presupuesto de la marca nueva en colones y en dolares. 2. Verificar logo, razon social, datos fiscales, moneda y textos legales de la empresa nueva. 3. Enviar el presupuesto por correo desde la accion rapida y verificar la plantilla y el remitente. 4. Generar el PDF de un presupuesto BMW y confirmar que su identidad no cambio. 5. Verificar que el archivo queda adjunto al registro correcto. | Asesor de ventas - marca nueva y asesor de ventas BMW | Presupuestos de ambas empresas en CRC y USD | El PDF de la marca nueva sale con su propia identidad en ambas monedas y el PDF BMW se mantiene igual que en produccion. | NO APLICA |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | savePDFfile, cT_QuoteCrcPDFController, cT_QuoteUsdPDFController, quick action de enviar correo | Ref: Nota de reunion 10-jul-2026 punto 1 (PDFs dinamicos). Bloqueado hasta recibir las definiciones de identidad de la marca.
CU-14 | Ventas Aprobaciones y correos | Aprobacion del presupuesto y enrutamiento del correo por el territorio de la empresa nueva | Happy Path | Media | 1. Enviar a aprobacion un presupuesto de la marca nueva que dispare la regla de aprobacion. 2. Verificar que el correo se enruta al destinatario del territorio de la empresa nueva. 3. Aprobar y rechazar el presupuesto y verificar los estados y notificaciones. 4. Repetir el ciclo con un presupuesto BMW y confirmar que su enrutamiento no cambio. 5. Revisar que no se enviaron correos cruzados entre empresas. | Asesor de ventas y aprobador de cada empresa | Presupuestos de ambas empresas; territorios de servicio | El correo de aprobacion llega al responsable del territorio de la empresa nueva y el enrutamiento de BMW no se altera. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-08; BMWServiceQuoteApprovalEmailInvocable; approval processes | Ref: Bloques 4 y 9 (~6 procesos de aprobacion).
CU-15 | Ventas Recibo de usados | El flujo de recibo de usados ofrece la empresa nueva en sus opciones | Happy Path | Baja | 1. Ejecutar el flujo de recibo de usados con el usuario de la marca nueva. 2. Verificar que la empresa nueva aparece tanto en las opciones fijas como en la lista dinamica del picklist. 3. Completar el recibo y verificar que ReciboUsado__c.Empresa__c queda con el valor correcto. 4. Repetir el flujo en BMW y confirmar que su comportamiento no cambio. 5. Verificar que el vehiculo recibido queda en el inventario de usados de la empresa correcta. | Asesor de ventas de ambas empresas | Recibos de usados de ambas empresas | El recibo de usados permite seleccionar la empresa nueva y el registro queda con su empresa y en su inventario. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-02, CU-17; flow ReciboUsadosFlow | Ref: Bloque 5. Las opciones fijas del flujo no se actualizan solas al tocar el picklist.
CU-16 Diego | Visibilidad y separacion por empresa | El asesor de la empresa nueva solo ve oportunidades e inventario de marcas chinas y el asesor Bavarian no ve los de la empresa nueva | Permisos | Alta | 1. Ingresar con el asesor de ventas de la marca nueva. 2. Listar oportunidades, presupuestos, productos e inventario visibles y confirmar que todos son de la empresa nueva. 3. Buscar por nombre, VIN o numero un registro conocido de Bavarian y confirmar que no es accesible ni por busqueda ni por URL directa. 4. Ingresar con el asesor de ventas BMW / Bavarian y repetir la busqueda inversa sobre un registro de la marca nueva. 5. Registrar las dos evidencias en el mismo link para dejar la comparacion documentada. | Asesor de ventas - marca nueva y asesor de ventas BMW | Un registro conocido de cada empresa (oportunidad, presupuesto y producto) | Cada asesor ve unicamente los registros de su empresa; el acceso cruzado falla tanto por busqueda como por URL directa. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Bloque 10 - perfiles y permission sets; iniciativa de jerarquizacion | Ref: Separacion por empresa - Ventas (acceso solo a oportunidades de marcas chinas). Nota de reunion 10-jul-2026 punto 2.
CU-17 Diego | Perfiles y empresa por defecto | El picklist de empresa por defecto del perfil (Mostrador o Taller) incluye la empresa nueva y se aplica al crear registros | Permisos | Media | 1. Revisar el picklist de empresa por defecto del perfil de Mostrador y de Taller y confirmar que aparece la empresa nueva. 2. Asignar un usuario de prueba al perfil o permission set de la empresa nueva. 3. Crear con ese usuario un presupuesto y una orden de trabajo y verificar que la empresa se asigna sola con el valor correcto. 4. Repetir con un usuario Bavarian y confirmar que su empresa por defecto no cambio. 5. Verificar que User.Empresa__c del usuario nuevo tiene el valor correcto. | System Administrator / Asesor de la marca nueva | Perfiles y permission sets de Mostrador y Taller; User.Empresa__c | El usuario de la empresa nueva crea registros con su empresa asignada por defecto y el usuario Bavarian mantiene la suya. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Iniciativa de jerarquizacion y perfiles; CU-02 | Ref: Nota de reunion 10-jul-2026 punto 3. La estructura de perfiles se maneja con Permission Sets.
CU-18 | Taller Casos y ordenes de servicio | Los casos y ordenes de la empresa nueva no aparecen en las bandejas de Bavarian | Comparativa | Alta | 1. Crear un caso y su orden de servicio para un vehiculo de la marca nueva. 2. Verificar que aparecen en las bandejas, list views y calendarios de la empresa nueva. 3. Ingresar con el usuario de taller BMW y confirmar que no ve esos registros. 4. Crear el mismo par de registros en BMW y confirmar que el usuario de la empresa nueva no los ve. 5. Verificar la sincronizacion de etapa entre caso y orden en la empresa nueva. | Asesor de taller de ambas empresas | Casos y ordenes de servicio de ambas empresas | Los casos y ordenes quedan segregados por empresa en bandejas, vistas y calendarios, y la sincronizacion caso-orden funciona en la empresa nueva. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-08, CU-29; flows aperturaCaseWorOrderEvent y ct_newCaseWorkOrderEvent | Ref: Separacion por empresa - Ordenes de servicio separadas. Bloques 7 y 8.
CU-19 | Taller Bodega y disponibilidad | Bodega de la empresa nueva creada y con disponibilidad sincronizada desde Softland | Integracion | Alta | 1. Verificar que la bodega de la empresa nueva existe y esta asociada a su empresa. 2. Ejecutar el proceso batch de bodegas contra Softland. 3. Verificar que la disponibilidad de los productos de la empresa nueva se actualiza en Salesforce. 4. Confirmar que la bodega de Bavarian sigue actualizandose igual que antes. 5. Revisar los logs del batch por errores o empresas no consultadas. | Asesor de taller | Bodega de la empresa nueva y bodega Bavarian; productos con existencias | El batch recorre las dos empresas y la disponibilidad de la bodega nueva queda reflejada en Salesforce sin afectar la de Bavarian. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | BatchGetBodegaSoftland; conexion Softland habilitada | Ref: Bloques 9 y 11. La separacion de bodegas por empresa ya existe; falta que el batch recorra la empresa nueva.
CU-20 | Taller Reservas y disponibilidad | Reserva, consulta de disponibilidad y eliminacion de reserva de un articulo de la empresa nueva | Integracion | Alta | 1. Desde un presupuesto de la marca nueva consultar la disponibilidad en bodega de un articulo. 2. Reservar o apartar el articulo y verificar la respuesta de Softland y el estado en Salesforce. 3. Eliminar la reserva y verificar que la disponibilidad se libera en ambos sistemas. 4. Repetir el ciclo completo desde un presupuesto BMW. 5. Revisar los mensajes de la integracion y confirmar que en cada llamada viaja el codigo de empresa correcto. | Asesor / Encargado de repuestos | Articulos con existencia en la bodega de cada empresa | Reserva, consulta y eliminacion funcionan para la empresa nueva enviando su codigo de empresa, y el ciclo de Bavarian no cambia. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-18; servicioReservas, ServicioReservaApartadoArticulosQuote, ServicioConsDispBodegaQuoli, servicioEliminarReserva, ServicioEliminarReservaArticuloQuote | Ref: Bloque 4. Es el corazon de la integracion de inventario con el ERP.
CU-21 | Taller Cambio de moneda | Cambio de moneda del presupuesto y de la orden de trabajo con los pricebooks de la empresa nueva | Regresion | Media | 1. Cambiar la moneda de un presupuesto de la marca nueva de colones a dolares y verificar que toma el pricebook dolar correcto y recalcula. 2. Ejecutar el cambio de moneda sobre una orden de trabajo de la marca nueva. 3. Verificar el resultado del proceso programado de actualizacion de moneda sobre registros de ambas empresas. 4. Repetir el cambio de moneda sobre un presupuesto y una orden BMW y confirmar que el comportamiento no cambio. 5. Revisar los logs por errores de conversion. | Asesor de taller | Presupuestos y ordenes de trabajo de ambas empresas | El cambio de moneda usa el pricebook de la empresa del registro en los dos casos y no hay errores en el proceso programado. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-09; UpdateCurrencyScheduler, BMW_ChangeCurrencyWOWOLI, QuoteController, cT_QuoteCrcPDFController, cT_QuoteUsdPDFController | Ref: Bloque 4 (clases que mapean el nombre del pricebook a la moneda).
CU-22 Diego | Plantillas de presupuesto | Importar plantilla filtra por compania: la empresa nueva solo ve sus plantillas | Comparativa | Media | 1. Cargar al menos una plantilla de presupuesto para la empresa nueva. 2. Desde un presupuesto de la marca nueva ejecutar Importar plantilla y verificar que solo se listan las plantillas de su compania. 3. Importar la plantilla y verificar que las lineas nacen con la empresa correcta. 4. Repetir desde un presupuesto BMW y confirmar que solo ve las plantillas Bavarian. 5. Verificar el plan de mantenimiento generado y el valor de empresa del producto de mantenimiento. | Asesor de ventas y asesor de taller de ambas empresas | Plantilla_de_Presupuesto__c y Linea_Plantilla_de_Presupuesto__c de ambas empresas | Cada empresa ve e importa solo sus plantillas y las lineas resultantes quedan con su empresa; el plan de mantenimiento asigna la empresa correcta. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-02; flows BMW_ImportarPlantilla y PlanDeMantenimientoV2 | Ref: Bloque 5. La formula EmpresaProductoMantenimiento decide por el nombre del pricebook y debe pasar a 3 vias.
CU-23 | Catalogos Softland | Los batches de catalogos recorren la empresa nueva y no solo RMBAVARIAN | Integracion | Alta | 1. Ejecutar los batches de catalogos: categoria de cliente, centro de costo, condicion de pago, cuenta contable, impuesto, subtipo de documento y catalogo general. 2. Verificar que cada uno consulta los endpoints de la empresa nueva ademas de los de Bavarian. 3. Verificar que los registros creados o actualizados quedan con la empresa correcta. 4. Confirmar que no se sobrescribieron catalogos de Bavarian con datos de la empresa nueva. 5. Revisar los logs de cada batch. | Transformacion Digital | Catalogos de Softland de ambas empresas | Todos los batches recorren las empresas configuradas y crean los catalogos de la empresa nueva sin alterar los de Bavarian. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-01; BatchGetCatalogoSoftland y los batches de categoria, centro de costo, condicion de pago, cuenta contable, impuesto y subtipo de documento | Ref: Bloques 4 y 11. Critico: BatchGetCatalogoSoftland tenia RMBAVARIAN quemado en 5 endpoints y ni siquiera consultaba Otobai.
CU-24 | Pedido y solicitud de compra | Pedido de venta y solicitud de compra generados en la empresa nueva dentro de Softland | Integracion | Alta | 1. Desde un presupuesto aprobado de la marca nueva generar el pedido hacia Softland. 2. Verificar en Softland que el pedido se creo en la empresa nueva, con su bodega, condicion de pago y centro de costo. 3. Generar una solicitud de compra desde un presupuesto de la empresa nueva y verificar la empresa destino. 4. Generar un kit si aplica y verificar la empresa del kit. 5. Repetir el pedido desde un presupuesto BMW y confirmar que sigue llegando a Bavarian. | Asesor/ Facturacion / Transformacion Digital | Presupuestos aprobados de ambas empresas | El pedido, la solicitud de compra y el kit de la marca nueva se crean en la empresa correcta de Softland; los de BMW no cambian. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-01, CU-20; QuoteSoftlandPedidoService, ServicioCrearSCQuote, HttpCalloutCreateKit, QuoteSoftlandQueryService | Ref: Separacion por empresa - Generacion de pedidos en la nueva empresa. Bloqueado hasta confirmar el codigo de empresa Softland.
CU-25 | Orden de trabajo desde presupuesto | La orden de trabajo de la empresa nueva recibe su empresa que factura y su pricebook | Comparativa | Alta | 1. Desde un presupuesto de taller de la marca nueva crear la orden de trabajo con el flujo estandar. 2. Verificar que WorkOrder.empresaFactura__c queda con el valor de la empresa nueva. 3. Verificar que la orden toma el pricebook de la empresa nueva en la moneda correspondiente. 4. Repetir con la creacion selectiva de orden desde presupuesto. 5. Repetir todo el ciclo con un presupuesto de taller BMW y comparar. | Asesor de taller - marca nueva y asesor de taller BMW | Presupuestos de taller de ambas empresas | La orden de trabajo nace con la empresa y el pricebook de la empresa nueva en ambos flujos; el ciclo BMW se mantiene igual. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-09; flows Work_Order_from_Quote y Work_Order_from_Quote_Selective; WorkOrderTrigger | Ref: Bloques 4 y 5. La decision revisar_Empresa_Factura debe pasar a 3 vias.
CU-26 | Taller - mano de obra y garantia | Tipos de cargo, lineas de plantilla y garantia de taller para la empresa nueva | Happy Path | Media | 1. Agregar mano de obra a una orden de trabajo de la marca nueva y verificar el tipo de cargo asociado a su empresa. 2. Verificar que TipoDeCargoConManoDeObra__c y Linea_Plantilla_de_Presupuesto__c aceptan y muestran la empresa nueva. 3. Ejecutar el proceso de segregacion de lineas y verificar como se marca la garantia para la empresa nueva. 4. Repetir en una orden BMW y confirmar el comportamiento anterior. 5. Documentar si la empresa nueva requiere un campo de garantia propio. | Asesor o jefe de taller de ambas empresas | Ordenes de trabajo con mano de obra de ambas empresas | La mano de obra y los tipos de cargo funcionan para la empresa nueva y la segregacion de lineas no marca garantia de otra empresa. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-05; flows SegregateWOLIs, AgregarManoObra, Carga_MO_26_Lavado_a_Caso | Ref: Bloque 5. Consideracion del alcance: los trabajos a realizar hoy no distinguen empresa; esa diferenciacion es alcance adicional.
CU-27 | Taller - despacho | Los tableros de despacho incluyen el territorio de servicio de la empresa nueva | Happy Path | Media | 1. Abrir el tablero de despacho de lineas de presupuesto con el usuario de taller de la marca nueva. 2. Verificar que su territorio de servicio aparece y que las lineas se pueden despachar. 3. Repetir en el tablero de despacho de lineas de orden de trabajo. 4. Confirmar que el usuario de taller BMW sigue viendo sus territorios sin cambios. 5. Verificar que no aparecen lineas cruzadas entre empresas. | Asesor o jefe de taller de ambas empresas | Lineas de presupuesto y de orden de trabajo de ambas empresas | El territorio de la empresa nueva esta disponible en los dos tableros y no hay lineas cruzadas entre empresas. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-08; LWC quoliGridDespacho y woliGridDespacho | Ref: Bloque 6. El arreglo de territorios de servicio estaba fijo a Otobai, Bavarian y Motorrad.
CU-28 | PDF de taller | PDF de presupuesto y de orden de taller con la identidad de la marca nueva | Comparativa | Alta | 1. Generar el PDF del presupuesto de taller de la marca nueva. 2. Generar el PDF o comprobante de la orden de trabajo de la marca nueva. 3. Verificar logo, razon social, datos fiscales y textos de la empresa nueva. 4. Generar los mismos documentos en BMW y confirmar que no cambiaron. 5. Enviar por correo el documento de la marca nueva y verificar la plantilla usada. | Asesor o jefe de taller de ambas empresas | Presupuestos y ordenes de taller de ambas empresas | Los documentos de taller de la marca nueva salen con su identidad propia y los de BMW se mantienen. | NO APLICA |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-14; plantillas de PDF de taller | Ref: Nota de reunion 10-jul-2026 punto 1 (PDFs dinamicos en Ventas y Taller). Bloqueado hasta recibir la identidad de la marca.
CU-29 Diego | Vistas de lista | Set de vistas de lista para los record types nuevos, sin alterar las existentes | Regresion | Media | 1. Verificar las vistas de oportunidades abiertas, ganadas y perdidas de la marca nueva. 2. Verificar las vistas de leads, casos, eventos, pedidos y ordenes de trabajo de la marca nueva. 3. Crear un registro de la marca nueva y confirmar que aparece en la vista correspondiente. 4. Confirmar que las vistas existentes de BMW, MINI, Motorrad y las marcas Otobai siguen devolviendo los mismos registros. 5. Verificar que ningun registro de la marca nueva aparece en una vista de otra empresa. | QA proveedor / Asesor de ventas | Vistas de lista de Opportunity, Lead, Case, Event, Order y WorkOrder | Existe el set equivalente de vistas para los record types nuevos y las vistas existentes no cambian de contenido. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-03; vistas de lista | Ref: Bloque 8 (mas de 25 vistas base con variantes por record type).
CU-30 | Reglas de validacion y aprobaciones | Las reglas de validacion y los procesos de aprobacion aplican a la empresa nueva sin bloquear a Bavarian | Negativa | Media | 1. Intentar guardar registros de la empresa nueva que violen cada regla de validacion relacionada con empresa o marca. 2. Verificar que el mensaje de error es el correcto y que la regla no deja pasar el dato invalido. 3. Guardar registros validos de la empresa nueva y confirmar que no se bloquean indebidamente. 4. Repetir ambos escenarios en BMW y confirmar el comportamiento previo. 5. Verificar que los procesos de aprobacion se disparan con los criterios correctos en la empresa nueva. | Asesor de ventas / System Administrator | Registros validos e invalidos de ambas empresas | Las reglas y aprobaciones aplican con el mismo criterio en las dos empresas: bloquean lo invalido y no bloquean lo valido. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | Bloque 9 (~7 reglas de validacion y ~6 procesos de aprobacion) | Ref: Bloque 9. Vigilar reglas que asuman solo dos empresas.
CU-31 | Triggers de cuenta protegida | Cuenta protegida y numeracion de secuencia de la empresa nueva | Negativa | Media | 1. Identificar la cuenta protegida definida para la empresa nueva. 2. Intentar modificarla o eliminarla y verificar el bloqueo del trigger. 3. Crear varias oportunidades consecutivas de la empresa nueva y verificar la numeracion de secuencia. 4. Repetir el control sobre la cuenta protegida de Bavarian y sobre la de contado. 5. Verificar que la numeracion de una empresa no consume la secuencia de la otra. | System Administrator | Cuentas protegidas de cada empresa | La cuenta de la empresa nueva queda protegida igual que las existentes y cada empresa mantiene su propia secuencia. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | ChanceAccountBavarian, ChanceAccountOtobai y ChanceAccountContado | Ref: Bloque 4 (triggers). Hoy el Id y el nombre de la cuenta estan quemados por empresa.
CU-32 | Layouts, record pages y acciones rapidas | Los record types nuevos tienen layout, record page y acciones rapidas asignados | Happy Path | Media | 1. Abrir una oportunidad, un presupuesto, una cuenta y una orden de la marca nueva. 2. Verificar que cada una carga el layout y el record page asignados a su record type y que muestran los campos de empresa y marca. 3. Verificar que las acciones rapidas de importar plantilla, duplicar partidas, cambiar moneda y enviar correo estan disponibles para la marca nueva. 4. Verificar los layouts de producto e inventario con marca, empresa, bodega y cantidad disponible. 5. Confirmar que los layouts y record pages de BMW no cambiaron. | Asesor de ventas y asesor de taller de la marca nueva | Registros de la marca nueva en Opportunity, Quote, Account, Order, WorkOrder y Product2 | Todos los registros de la marca nueva cargan su layout y record page correctos y cuentan con las acciones rapidas equivalentes a BMW. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-03; layouts, FlexiPages y quick actions | Ref: Bloque 7. Las acciones rapidas BMW_* nunca existieron para Otobai; hay que decidir si se replican.
CU-33 | KPI y reportes | Los KPI por sucursal incluyen la empresa nueva y los reportes existentes no cambian | Regresion | Media | 1. Abrir el componente de KPI por sucursal y verificar que aparece la sucursal de la empresa nueva. 2. Verificar que los totales de la empresa nueva cuadran contra un reporte por empresa. 3. Verificar que los totales de las sucursales existentes no cambiaron. 4. Ejecutar los reportes de ventas y taller mas usados y comparar contra la corrida previa al despliegue. 5. Confirmar que los registros de la empresa nueva se pueden identificar por empresa en los reportes. | QA proveedor / Gerencia comercial | KPI por sucursal y reportes de ventas y taller | La sucursal nueva aparece en los KPI con totales correctos y los reportes existentes devuelven los mismos numeros que antes del despliegue. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-08; LWC kpiSucursales | Ref: Bloque 6. El arreglo de sucursales estaba fijo a Uruca, Pinares, Escazu, Motorrad y Otobai.
CU-34 | Barrido del comportamiento por defecto | Ningun registro de la empresa nueva termina clasificado como Bavarian por el else binario | Regresion | Alta | 1. Ejecutar el ciclo minimo de la marca nueva: oportunidad, presupuesto, orden de trabajo, pedido, factura, PDF y correo. 2. Consultar por reporte o SOQL los campos de empresa de todos los registros generados (Opportunity, Quote, Order, WorkOrder, Product2, CentroCosto__c, ReciboUsado__c y las lineas de plantilla). 3. Confirmar que ninguno quedo con Bavarian, RMBAVARIAN, Otobai o RMOTOBAI. 4. Revisar los mensajes enviados a Softland y los correos generados y confirmar que llevan el codigo de empresa nuevo. 5. Repetir el mismo ciclo con BMW / Bavarian y confirmar que sus valores son identicos a los de produccion. | QA proveedor / Transformacion Digital | Todos los registros generados por el ciclo de ambas empresas | Ningun registro, llamada o documento de la empresa nueva queda clasificado como Bavarian u Otobai, y la linea base de Bavarian no cambia. | PENDING |  |  | QA proveedor | Partial Sandbox | CU-36 y CU-37; consulta SOQL preparada | Ref: Hallazgo principal del analisis. Es la prueba que mide lo nuevo contra lo viejo; si falla, indica un else sin convertir.

## Partial Matriz Regresion- Sandr
ID Caso | Proceso Relacionado | Prueba a realizar | Tipo Impacto | Ambiente | Caso de Prueba Relacionado | Estado | Responsable | Link Evidencia | Comentario
Rg-1 | Ventas BMW / Bavarian - Asesor de ventas- Jefes | Revisar todo el flujo de ventas: 1. Creación de lead 2. Convertir a opportunidad 3. Llenada de campos, mover etapas 4. Agregar vh 5. Registrar anticipo (asesor)/ Reservar vh (jefes) 6. Formalización legal 7. Recibo de usados 8. Proforma de ventas 9. Plan de negocio y cliente 10. Eliminar reserva 11. Cambio de vin | Funcional | Partial Sandbox | CU-10, CU-35, CU-37 | PENDING | QA proveedor
Rg-2 | Ventas Kawa/ Otobai - Asesor de ventas- Jefes | Revisar todo el flujo de ventas: 1. Creación de lead 2. Convertir a opportunidad 3. Llenada de campos, mover etapas 4. Agregar vh 5. Registrar anticipo (asesor)/ Reservar vh (jefes) 6. Formalización legal 7. Recibo de usados 8. Proforma de ventas 9. Plan de negocio y cliente 10. Eliminar reserva (Jefes) 11. Cambio de vin | Funcional | Partial Sandbox | CU-35 | PENDING | QA proveedor
Rg-3 | Ventas BMW / Bavarian - Asesor de ventas- Jefes | Revisar todo el flujo desde inventario Home - cuenta 1. Creación opp desde invientario 2. Llenada de campos, mover etapas 3. Agregar extras y regalias 4. Registrar anticipo (asesor)/ Reservar vh (jefes) 5. Formalización legal 6. Recibo de usados 7. Proforma de ventas 8. Plan de negocio y cliente 9. Eliminar reserva (Jefes) 10. Cambio de vin | Funcional | Partial Sandbox |  | PENDING | QA proveedor
Rg-4 | Ventas Kawa/ Otobai - Asesor de ventas- Jefes | Revisar todo el flujo desde inventario Home - cuenta 1. Creación opp desde invientario 2. Llenada de campos, mover etapas 3. Agregar extras y regalias 4. Registrar anticipo (asesor)/ Reservar vh (jefes) 5. Formalización legal 6. Recibo de usados 7. Proforma de ventas 8. Plan de negocio y cliente 9. Eliminar reserva (Jefes) 10. Cambio de vin | Funcional | Partial Sandbox |  | PENDING | QA proveedor
Rg-5 | Citas taller Asesor de taller/ Bavarian - Asesor de taller | Revisar todo el flujo desde la creación de la ot/caso/quote 1. Crear manualmente la ot, caso y quote realcionado 2. Crear trabajos en el caso 3. Generar pfd del caso 4. Agregar articulos en la ot, agregar mano de obra y repuestos, despachar 5. Aplicar descuento 6. Segregar centros de costos 7. Ver presupuesto estandar 8. Generar otros pdfs de la ot 8. Facturar y verificar el centro de costo, la factura y el estado final en Salesforce y en Softland. | Funcional | Partial Sandbox |  | PENDING | QA proveedor
Rg-6 | Citas taller Asesor de taller/ Otobai - Asesor de taller | Revisar todo el flujo desde la creación de la ot/caso/quote 1. Crear manualmente la ot, caso y quote realcionado 2. Crear trabajos en el caso 3. Generar pfd del caso 4. Agregar articulos en la ot, agregar mano de obra y repuestos, validar existencias,despachar 5. Aplicar descuento 6. Segregar centros de costos 7. Ver presupuesto estandar 8. Generar otros pdfs de la ot 8. Generar el pedido y verificar el estado final en Salesforce y en Softland. | Funcional | Partial Sandbox |  | PENDING | QA proveedor
Rg-7 | Asesor de taller -Mostrador | Revisar todo el flujo/ Opp de mostrador 1. Crear una opp de mostrador 2. Cargar productos 3. Validar existencias 4. Despachar 5. Generar el pedido y verificar el estado final en Salesforce y en Softland. |  | Partial Sandbox |  | PENDING
Rg-8 | Integracion Softland - reservas y disponibilidad | Los servicios de reserva y disponibilidad ahora resuelven la empresa por configuracion | Integracion | Partial Sandbox | CU-19 | PENDING | QA proveedor
Rg-9 | Integracion Softland - catalogos | Los batches que hoy consultan solo RMBAVARIAN pasan a recorrer varias empresas | Integracion | Partial Sandbox | CU-20 | PENDING | QA proveedor
Rg-10 | Integracion Softland - pedidos y solicitudes de compra | El codigo de empresa deja de ser fijo en el mensaje al ERP | Integracion | Partial Sandbox | CU-21 | PENDING | QA proveedor
Rg-11 | Layouts y record pages | Asignacion de layouts y record pages por record type | Funcional | Partial Sandbox | CU-28 | PENDING | QA proveedor
Rg-12 | Perfiles y Permission Sets | ~40 perfiles a ajustar y ~10-15 nuevos; depende de la iniciativa de jerarquizacion | Seguridad | Partial Sandbox | CU-06, CU-07, CU-08 | PENDING | QA proveedor

## Produ Matriz Regresion- Sandra
ID Caso | Proceso Relacionado | Prueba a realizar | Tipo Impacto | Ambiente | Caso de Prueba Relacionado | Estado | Responsable | Link Evidencia | Comentario
Rg-1 | Ventas BMW / Bavarian - Asesor de ventas- Jefes | Revisar todo el flujo de ventas: 1. Creación de lead 2. Convertir a opportunidad 3. Llenada de campos, mover etapas 4. Agregar vh 5. Registrar anticipo (asesor)/ Reservar vh (jefes) 6. Formalización legal 7. Recibo de usados 8. Proforma de ventas 9. Plan de negocio y cliente 10. Eliminar reserva 11. Cambio de vin | Funcional | Partial Sandbox | CU-10, CU-35, CU-37 | PENDING | QA proveedor
Rg-2 | Ventas Kawa/ Otobai - Asesor de ventas- Jefes | Revisar todo el flujo de ventas: 1. Creación de lead 2. Convertir a opportunidad 3. Llenada de campos, mover etapas 4. Agregar vh 5. Registrar anticipo (asesor)/ Reservar vh (jefes) 6. Formalización legal 7. Recibo de usados 8. Proforma de ventas 9. Plan de negocio y cliente 10. Eliminar reserva (Jefes) 11. Cambio de vin | Funcional | Partial Sandbox | CU-35 | PENDING | QA proveedor
Rg-3 | Ventas BMW / Bavarian - Asesor de ventas- Jefes | Revisar todo el flujo desde inventario Home - cuenta 1. Creación opp desde invientario 2. Llenada de campos, mover etapas 3. Agregar extras y regalias 4. Registrar anticipo (asesor)/ Reservar vh (jefes) 5. Formalización legal 6. Recibo de usados 7. Proforma de ventas 8. Plan de negocio y cliente 9. Eliminar reserva (Jefes) 10. Cambio de vin | Funcional | Partial Sandbox |  | PENDING | QA proveedor
Rg-4 | Ventas Kawa/ Otobai - Asesor de ventas- Jefes | Revisar todo el flujo desde inventario Home - cuenta 1. Creación opp desde invientario 2. Llenada de campos, mover etapas 3. Agregar extras y regalias 4. Registrar anticipo (asesor)/ Reservar vh (jefes) 5. Formalización legal 6. Recibo de usados 7. Proforma de ventas 8. Plan de negocio y cliente 9. Eliminar reserva (Jefes) 10. Cambio de vin | Funcional | Partial Sandbox |  | PENDING | QA proveedor
Rg-5 | Citas taller Asesor de taller/ Bavarian - Asesor de taller | Revisar todo el flujo desde la creación de la ot/caso/quote 1. Crear manualmente la ot, caso y quote realcionado 2. Crear trabajos en el caso 3. Generar pfd del caso 4. Agregar articulos en la ot, agregar mano de obra y repuestos, despachar 5. Aplicar descuento 6. Segregar centros de costos 7. Ver presupuesto estandar 8. Generar otros pdfs de la ot 8. Facturar y verificar el centro de costo, la factura y el estado final en Salesforce y en Softland. | Funcional | Partial Sandbox |  | PENDING | QA proveedor
Rg-6 | Citas taller Asesor de taller/ Otobai - Asesor de taller | Revisar todo el flujo desde la creación de la ot/caso/quote 1. Crear manualmente la ot, caso y quote realcionado 2. Crear trabajos en el caso 3. Generar pfd del caso 4. Agregar articulos en la ot, agregar mano de obra y repuestos, validar existencias,despachar 5. Aplicar descuento 6. Segregar centros de costos 7. Ver presupuesto estandar 8. Generar otros pdfs de la ot 8. Generar el pedido y verificar el estado final en Salesforce y en Softland. | Funcional | Partial Sandbox |  | PENDING | QA proveedor
Rg-7 | Asesor de taller -Mostrador | Revisar todo el flujo/ Opp de mostrador 1. Crear una opp de mostrador 2. Cargar productos 3. Validar existencias 4. Despachar 5. Generar el pedido y verificar el estado final en Salesforce y en Softland. |  | Partial Sandbox |  | PENDING
Rg-8 | Integracion Softland - reservas y disponibilidad | Los servicios de reserva y disponibilidad ahora resuelven la empresa por configuracion | Integracion | Partial Sandbox | CU-19 | PENDING | QA proveedor
Rg-9 | Integracion Softland - catalogos | Los batches que hoy consultan solo RMBAVARIAN pasan a recorrer varias empresas | Integracion | Partial Sandbox | CU-20 | PENDING | QA proveedor
Rg-10 | Integracion Softland - pedidos y solicitudes de compra | El codigo de empresa deja de ser fijo en el mensaje al ERP | Integracion | Partial Sandbox | CU-21 | PENDING | QA proveedor
Rg-11 | Layouts y record pages | Asignacion de layouts y record pages por record type | Funcional | Partial Sandbox | CU-28 | PENDING | QA proveedor
Rg-12 | Perfiles y Permission Sets | ~40 perfiles a ajustar y ~10-15 nuevos; depende de la iniciativa de jerarquizacion | Seguridad | Partial Sandbox | CU-06, CU-07, CU-08 | PENDING | QA proveedor

## Produ Matriz Regresion- Negocio
ID Caso | Proceso Relacionado | Prueba a realizar | Tipo Impacto | Ambiente | Caso de Prueba Relacionado | Estado | Responsable | Link Evidencia | Comentario
Rg-1 | Ventas BMW / Bavarian - Asesor de ventas- Jefes | Revisar todo el flujo de ventas: 1. Creación de lead 2. Convertir a opportunidad 3. Llenada de campos, mover etapas 4. Agregar vh 5. Registrar anticipo (asesor)/ Reservar vh (jefes) 6. Formalización legal 7. Recibo de usados 8. Proforma de ventas 9. Plan de negocio y cliente 10. Eliminar reserva 11. Cambio de vin | Funcional | Partial Sandbox | CU-10, CU-35, CU-37 | PENDING | Transformacion Digital
Rg-2 | Ventas Kawa/ Otobai - Asesor de ventas- Jefes | Revisar todo el flujo de ventas: 1. Creación de lead 2. Convertir a opportunidad 3. Llenada de campos, mover etapas 4. Agregar vh 5. Registrar anticipo (asesor)/ Reservar vh (jefes) 6. Formalización legal 7. Recibo de usados 8. Proforma de ventas 9. Plan de negocio y cliente 10. Eliminar reserva (Jefes) 11. Cambio de vin | Funcional | Partial Sandbox | CU-35 | PENDING | QA proveedor
Rg-3 | Ventas BMW / Bavarian - Asesor de ventas- Jefes | Revisar todo el flujo desde inventario Home - cuenta 1. Creación opp desde invientario 2. Llenada de campos, mover etapas 3. Agregar extras y regalias 4. Registrar anticipo (asesor)/ Reservar vh (jefes) 5. Formalización legal 6. Recibo de usados 7. Proforma de ventas 8. Plan de negocio y cliente 9. Eliminar reserva (Jefes) 10. Cambio de vin | Funcional | Partial Sandbox |  | PENDING | QA proveedor
Rg-4 | Ventas Kawa/ Otobai - Asesor de ventas- Jefes | Revisar todo el flujo desde inventario Home - cuenta 1. Creación opp desde invientario 2. Llenada de campos, mover etapas 3. Agregar extras y regalias 4. Registrar anticipo (asesor)/ Reservar vh (jefes) 5. Formalización legal 6. Recibo de usados 7. Proforma de ventas 8. Plan de negocio y cliente 9. Eliminar reserva (Jefes) 10. Cambio de vin | Funcional | Partial Sandbox |  | PENDING | QA proveedor
Rg-5 | Citas taller Asesor de taller/ Bavarian - Asesor de taller | Revisar todo el flujo desde la creación de la ot/caso/quote 1. Crear manualmente la ot, caso y quote realcionado 2. Crear trabajos en el caso 3. Generar pfd del caso 4. Agregar articulos en la ot, agregar mano de obra y repuestos, despachar 5. Aplicar descuento 6. Segregar centros de costos 7. Ver presupuesto estandar 8. Generar otros pdfs de la ot 8. Facturar y verificar el centro de costo, la factura y el estado final en Salesforce y en Softland. | Funcional | Partial Sandbox |  | PENDING | QA proveedor
Rg-6 | Citas taller Asesor de taller/ Otobai - Asesor de taller | Revisar todo el flujo desde la creación de la ot/caso/quote 1. Crear manualmente la ot, caso y quote realcionado 2. Crear trabajos en el caso 3. Generar pfd del caso 4. Agregar articulos en la ot, agregar mano de obra y repuestos, validar existencias,despachar 5. Aplicar descuento 6. Segregar centros de costos 7. Ver presupuesto estandar 8. Generar otros pdfs de la ot 8. Generar el pedido y verificar el estado final en Salesforce y en Softland. | Funcional | Partial Sandbox |  | PENDING | QA proveedor
Rg-7 | Asesor de taller -Mostrador | Revisar todo el flujo/ Opp de mostrador 1. Crear una opp de mostrador 2. Cargar productos 3. Validar existencias 4. Despachar 5. Generar el pedido y verificar el estado final en Salesforce y en Softland. |  | Partial Sandbox |  | PENDING
Rg-8 | Integracion Softland - reservas y disponibilidad | Los servicios de reserva y disponibilidad ahora resuelven la empresa por configuracion | Integracion | Partial Sandbox | CU-19 | PENDING | QA proveedor
Rg-9 | Integracion Softland - catalogos | Los batches que hoy consultan solo RMBAVARIAN pasan a recorrer varias empresas | Integracion | Partial Sandbox | CU-20 | PENDING | QA proveedor
Rg-10 | Integracion Softland - pedidos y solicitudes de compra | El codigo de empresa deja de ser fijo en el mensaje al ERP | Integracion | Partial Sandbox | CU-21 | PENDING | QA proveedor
Rg-11 | Layouts y record pages | Asignacion de layouts y record pages por record type | Funcional | Partial Sandbox | CU-28 | PENDING | QA proveedor
Rg-12 | Perfiles y Permission Sets | ~40 perfiles a ajustar y ~10-15 nuevos; depende de la iniciativa de jerarquizacion | Seguridad | Partial Sandbox | CU-06, CU-07, CU-08 | PENDING | QA proveedor

## QA Sign-Off
Validacion | Resultado | Responsable | Comentario / Link
Plan QA completo |  | QA proveedor + PM proveedor
Todos los casos tienen estado |  | QA proveedor + PM proveedor
Casos FAIL documentados |  | QA proveedor + PM proveedor
Links de evidencia incluidos y accesibles |  | QA proveedor + PM proveedor
Hoja Datos Base A-B completa con los valores reales usados |  | QA proveedor + PM proveedor
Casos comparativos ejecutados con evidencia de la marca nueva y de BMW / Bavarian |  | QA proveedor + PM proveedor
Pruebas de permisos y separacion por empresa ejecutadas |  | QA proveedor + PM proveedor
Pruebas de integracion con Softland ejecutadas |  | QA proveedor + PM proveedor
Pruebas de regresion sobre Bavarian ejecutadas |  | QA proveedor + PM proveedor
Barrido del comportamiento por defecto ejecutado sin hallazgos (CU-35) |  | QA proveedor + PM proveedor
Prueba end to end de la marca nueva ejecutada (CU-36) |  | QA proveedor + PM proveedor
Prueba end to end de Bavarian ejecutada antes y despues del despliegue (CU-37) |  | QA proveedor + PM proveedor
Cobertura de los 14 bloques del alcance verificada en la Matriz Trazabilidad |  | QA proveedor + PM proveedor
Cobertura de la separacion por empresa en Ventas y Postventa verificada |  | QA proveedor + PM proveedor
Definiciones pendientes del negocio cerradas o declaradas formalmente como riesgo |  | QA proveedor + PM proveedor
Riesgo residual de Otobai declarado y aceptado por el P.O. |  | QA proveedor + PM proveedor
UAT firmada por el usuario final de cada empresa |  | QA proveedor + PM proveedor
Plan de despliegue a Produccion aprobado |  | QA proveedor + PM proveedor

## UAT
ID UAT | Proceso | Usuario Validador | Resultado | Comentario | Link Evidencia/Aprobacion
UAT-01 | Venta completa de un vehiculo de la marca nueva, de la oportunidad a la factura (CU-36) | Asesor de ventas - marca nueva | PENDING
UAT-02 | Venta completa de un vehiculo BMW sin cambios respecto a hoy (CU-37) | Asesor de ventas - BMW / Bavarian | PENDING
UAT-03 | Inventario y precios exclusivos de marcas chinas (CU-16, CU-17) | Asesor de ventas - marca nueva | PENDING
UAT-04 | El asesor BMW no ve inventario ni oportunidades de la marca nueva (CU-06) | Asesor de ventas - BMW / Bavarian | PENDING
UAT-05 | PDF de ventas con la identidad de la marca nueva (CU-14) | Asesor de ventas - marca nueva / Mercadeo | PENDING
UAT-06 | Presupuesto de taller y orden de servicio de la marca nueva (CU-22, CU-23) | Asesor o jefe de taller - marca nueva | PENDING
UAT-07 | PDF y documentos de taller con la identidad de la marca nueva (CU-25) | Jefe de taller - marca nueva | PENDING
UAT-08 | Cita de servicio agendada desde la comunidad de la empresa nueva (CU-26) | Cliente de comunidad / Call center | PENDING
UAT-09 | Pedido y factura generados en la empresa nueva dentro de Softland (CU-21, CU-36) | Facturacion / Transformacion Digital | PENDING
UAT-10 | Bodega, disponibilidad y reservas de la empresa nueva (CU-18, CU-19) | Encargado de bodega / repuestos | PENDING
UAT-11 | Visibilidad por rol, sucursal y taller (CU-06, CU-08) | P.O. / Transformacion Digital | PENDING
UAT-12 | KPI y reportes por empresa (CU-31) | Gerencia comercial | PENDING
UAT-13 | Ningun registro de la marca nueva aparece clasificado como Bavarian (CU-35) | Transformacion Digital | PENDING

## Glosario
Termino | Definicion | Ejemplo
Empresa nueva | Tercera compania de Red Motors que agrupa las marcas chinas. | En este libro se prueba con una sola marca, por ejemplo Jaecoo.
Marca de linea base | Marca existente contra la que se compara todo lo nuevo. | BMW, dentro de la compania Bavarian.
Bavarian | Compania existente que agrupa BMW, BMW Taller, MINI y Motorrad. | Valor Bavarian en los picklists de compania.
Otobai | Compania existente que agrupa Harley Davidson, Indian, Kawasaki, Polaris y KTM. | Queda fuera del set de datos de esta QA por decision de alcance.
RMBAVARIAN / RMOTOBAI | Codigos de empresa usados en los campos de empresa que factura y en la integracion con Softland. | WorkOrder.empresaFactura__c igual a RMBAVARIAN.
else binario | Patron de codigo if (es Otobai) X else Y que asume que todo lo que no es Otobai es Bavarian. | Sin convertirlo, la empresa nueva cae en Bavarian sin error visible.
Compania | Campo de agrupacion comercial en Quote, Opportunity y plantillas de presupuesto. | Opportunity.BMW_Compania__c.
Empresa que factura | Campo que define en que empresa se emite el documento y que codigo viaja a Softland. | Opportunity.empresaQueFactura__c (hoy con el typo Otobay).
Pricebook local / dolar | Par de listas de precios por empresa y moneda que asigna el flujo de oportunidad. | Bavarian Local y Bavarian Dolar; la empresa nueva necesita los suyos.
Record Type de marca | Tipo de registro que define layout, valores por defecto y visibilidad por marca. | Opportunity BMW frente al record type de la marca nueva.
Bodega | Deposito de inventario asociado a una empresa y sincronizado con Softland. | La empresa nueva requiere su propia bodega.
Territorio de servicio | Agrupador de taller usado en despacho, calendario y enrutamiento de correos. | Territorios usados por los tableros de despacho.
Softland | ERP con el que Salesforce intercambia catalogos, disponibilidad, reservas, pedidos y facturacion. | El pedido debe crearse en la empresa correcta del ERP.
Solicitud de compra | Documento que se genera hacia Softland cuando no hay existencia del articulo. | Debe crearse en la empresa del presupuesto.
Kit | Agrupacion de productos enviada a Softland mediante callout. | Debe llevar el codigo de empresa correcto.
UTS | Catalogo de tiempos y trabajos de taller por marca. | Las marcas chinas no lo traen de fabrica.
Global Value Set de marca | Conjunto de valores compartido que alimenta los campos de marca. | Hay 3 value sets de marca a actualizar.
PEKING | Marca china mencionada en el analisis cuyo comportamiento en Softland, bodegas, precios, kits, PDFs y correos esta pendiente de definicion. | Pendiente con Diego segun el documento.
Comparativa | Tipo de prueba de este libro: el mismo proceso se ejecuta con la marca nueva y con BMW y se comparan los resultados. | CU-04, CU-10, CU-13, CU-14, CU-17, CU-22, CU-25, CU-27.
Barrido | Consulta masiva de los campos de empresa de los registros generados para detectar clasificaciones incorrectas. | Caso CU-35.